## Volet 1 & 2
Interne/Externe | Objectifs / Actions-Projets |  |  | Libellé | Mandataire responsable | RH (ETP) | Date début | Date Fin | Statut | % Réal.
Volet 1 (Non commencé) |  |  |  | Externe | -Aucun- | 0 |  |  | Non commencé | 0%
| O.S. 1.1 (En cours) |  |  | Être une Commune qui gère de manière plus durable et écologique les infrastructures communales existantes | Pierre MAUYEN | 0.1 | 01-11-2019 | 31-12-2024 | En cours | 0%
|  | O.O. 1.1.1 (Non commencé) |  | Accroître le niveau de propreté de la Commune | Pierre MAUYEN | 0.2 | 01-11-2019 | 31-12-2024 | Non commencé | 0%
|  |  | Action 1.1.1.1 (En cours) | Optimaliser la fréquence de nettoyage des bords de rue à travers la mise en œuvre d’une brigade propreté. | Pierre MAUYEN | 0.5 | 01-01-2020 | 31-12-2020 | En cours | 25%
|  |  | Action 1.1.1.2 (Non commencé) | Mettre en œuvre des actions de sensibilisation à la prévention des déchets clandestins avec nos partenaires et l’agent constatateur. | Pierre MAUYEN | 0 | 01-01-2020 | 31-12-2021 | Non commencé | 0%
|  | O.O. 1.1.2 (En cours) |  | Améliorer la gestion des eaux usées | Pierre MAUYEN | 0.2 | 01-11-2019 | 31-12-2024 | En cours | 10%
|  |  | Action 1.1.2.1 (Non commencé) | Promouvoir le système d’épuration individuel subsidié, en sensibilisant et communiquant sur le sujet. | Pierre MAUYEN | 0.1 | 01-01-2020 | 31-12-2024 | Non commencé | 0%
|  | O.O. 1.1.3 (En cours) |  | Poursuivre la régulation des animaux dits « nuisibles » | Pierre MAUYEN | 0.1 | 01-11-2019 | 31-12-2024 | En cours | 0%
|  |  | Action 1.1.3.1 (En cours) | Susciter un débat sur la régulation des animaux « protégés » (corbeaux freux) | Pierre MAUYEN | 0.1 | 01-11-2019 | 31-12-2024 | En cours | 0%
|  | O.O. 1.1.4 (En cours) |  | Gérer de manière différenciée les espaces publics | Pierre MAUYEN | 0.1 | 01-11-2019 | 31-12-2024 | En cours | 0%
|  |  | Action 1.1.4.1 (Non commencé) | Communiquer sur la gestion différenciée à travers des publications dans le bulletin communal. | Pierre MAUYEN | 0.25 | 01-01-2020 | 31-12-2020 | Non commencé | 0%
|  | O.O. 1.1.5 (En cours) |  | Gérer de manière durable les cours d’eau, en collaboration avec le Contrat rivière | Pierre MAUYEN | 0.25 | 11-07-2019 | 31-12-2022 | En cours | 0%
|  |  | Action 1.1.5.1 (En cours) | Mettre en œuvre les actions prévues dans la convention avec le Contrat rivière. | Pierre MAUYEN | 0.25 | 01-11-2019 | 31-12-2024 | En cours | 0%
|  | O.O. 1.1.6 (En cours) |  | Gérer de manière durable les cimetières. | Pierre MAUYEN | 0.25 | 01-11-2019 | 31-12-2024 | En cours | 0%
|  |  | Action 1.1.6.1 (En cours) | Demander la reconnaissance « cimetière nature », cimetière par cimetière. | Pierre MAUYEN | 0.25 | 01-11-2019 | 31-12-2024 | En cours | 25%
|  | O.O. 1.1.7 (En cours) |  | Améliorer la performance énergétique des bâtiments communaux | Pierre MAUYEN | 0.25 | 01-11-2019 | 31-12-2024 | En cours | 0%
|  |  | Action 1.1.7.1 (Non commencé) | Organiser une action par an de sensibilisation du personnel aux économies d’énergie | Pierre MAUYEN | 0.25 | 01-11-2019 | 31-12-2024 | Non commencé | 0%
|  | O.O. 1.1.8 (En cours) |  | Mettre en oeuvre les projets repris dans le PIC 2019-2021 | Pierre MAUYEN | 1 | 17-07-2019 | 31-12-2021 | En cours | 0%
|  |  | Action 1.1.8.1 (En cours) | Aménagement du quartier de l'Eglise à Boignée | Pierre MAUYEN | 0.25 | 29-08-2019 | 31-12-2024 | En cours | 25%
|  |  | Action 1.1.8.2 (Non commencé) | Egoutage chaussées de Namur et de Charleroi à Tongrinne | Pierre MAUYEN | 0.25 | 29-08-2019 | 31-12-2024 | Non commencé | 25%
|  |  | Action 1.1.8.3 (Non commencé) | Réfection de la rue de Wavre à Sombreffe | Pierre MAUYEN | 0.25 | 29-08-2019 | 31-12-2020 | Non commencé | 0%
|  |  | Action 1.1.8.4 (Non commencé) | Réfection des toitures du Centre Communal de Ligny | Pierre MAUYEN | 0.25 | 28-08-2019 | 31-12-2020 | Non commencé | 0%
| O.S. 1.2 (En cours) |  |  | Être une Commune qui veille à la gestion d’un cadre sécurisé et sécurisant du domaine public | Pierre MAUYEN | 0.25 | 01-01-2020 | 31-12-2024 | En cours | 0%
|  | O.O. 1.2.1 (Non commencé) |  | Réduire les conséquences dommageables des inondations à travers la mise en place d’actions | Pierre MAUYEN | 0.1 | 01-01-2020 | 31-12-2024 | Non commencé | 0%
|  |  | Action 1.2.1.1 (Non commencé) | Etablir des conventions avec les agriculteurs | Pierre MAUYEN | 0.25 | 01-01-2021 | 31-12-2021 | Non commencé | 0%
|  | O.O. 1.2.2 (En cours) |  | Porter une attention particulière à la criminalité et aux infractions impunies. | Etienne BERTRAND | 0.2 | 01-01-2020 | 31-12-2024 | En cours | 0%
|  |  | Action 1.2.2.1 (En cours) | Maintenir la CSIL-R conjointe avec Sambreville et Jemeppe-sur-Sambre. | Etienne BERTRAND | 0.05 | 01-01-2020 | 31-12-2024 | En cours | 20%
| O.S. 1.3 (En cours) |  |  | Être une Commune qui veille à l’éducation et à l’épanouissement de l’ensemble de la population | Béatrice PLENNEVAUX | 0.1 | 01-11-2019 | 31-12-2024 | En cours | 0%
|  | O.O. 1.3.1 (En cours) |  | Assurer un enseignement de qualité dans nos écoles | Béatrice PLENNEVAUX | 1 | 01-11-2019 | 31-12-2024 | En cours | 0%
|  |  | Action 1.3.1.1 (En cours) | Mettre en place des activités permettant d'améliorer l'apprentissage interactif des langues dans chaque implantation communale. | Béatrice PLENNEVAUX | 1 | 01-09-2020 | 30-06-2025 | En cours | 0%
|  |  | Action 1.3.1.2 (En cours) | Veiller à la mise en place d'études accessibles dans les écoles communales. | Béatrice PLENNEVAUX | 1 | 07-10-2019 | 30-06-2020 | En cours | 0%
|  |  | Action 1.3.1.3 (En cours) | Concrétiser le projet de bibliothèque interne au sein de l'école de Tongrinne | Béatrice PLENNEVAUX | 0.2 | 01-01-2020 | 31-12-2021 | En cours | 0%
|  | O.O. 1.3.2 (Non commencé) |  | Fournir un accueil de qualité aux enfants de 0 à 3 ans | Béatrice PLENNEVAUX | 0.5 | 01-11-2019 | 31-12-2024 | Non commencé | 0%
|  |  | Action 1.3.2.1 (Non commencé) | Mettre en place des incitants favorisant la création de nouvelles places d'accueil sur le territoire communal | Béatrice PLENNEVAUX | 0.5 | 01-01-2020 | 31-12-2024 | Non commencé | 0%
|  | O.O. 1.3.3 (Non commencé) |  | Soutenir tous les acteurs qui s’occupent de la petite enfance. | Béatrice PLENNEVAUX | 0.5 | 01-01-2020 | 31-12-2024 | Non commencé | 0%
|  |  | Action 1.3.3.1 (Non commencé) | Organiser une séance d’information aux normes de sécurité et aux « bons réflexes » à l'attention des accueillantes,en collaboration avec des partenaires externes | Béatrice PLENNEVAUX | 0.5 | 01-01-2020 | 31-12-2020 | Non commencé | 0%
|  | O.O. 1.3.4 (En cours) |  | Concrétiser les projets repris dans le Plan de Cohésion Sociale (PCS) | Laurette HENNE-DOUMONT | 1.5 | 29-05-2019 | 31-12-2024 | En cours | 10%
|  |  | Action 1.3.4.1 (En cours) | Mettre en place une permanence logement avec une attention particulière à la précarité énergétique | Laurette HENNE-DOUMONT | 0.2 | 01-01-2020 | 31-12-2024 | En cours | 10%
|  |  | Action 1.3.4.2 (En cours) | Gérer les logements de transit en dynamisant l'accompagnement des bénéficiaires dans leur recherche de logement | Laurette HENNE-DOUMONT | 0.2 | 01-01-2020 | 31-12-2024 | En cours | 10%
|  |  | Action 1.3.4.3 (Problème ) | Sensibiliser les plus jeunes et les seniors à faire des choix réfléchis sur leur mode de consommation alimentaire | Laurette HENNE-DOUMONT | 0.25 | 01-01-2020 | 31-12-2024 | Problème | 10%
|  |  | Action 1.3.4.4 (En cours) | Favoriser le retour de commerces de proximité afin de permettre aux personnes d’accéder à des produits alimentaires et sanitaires tout en bénéficiant d’un accueil permettant un dialogue, un soutien, une orientation, un accompagnement. | Laurette HENNE-DOUMONT | 0.25 | 01-01-2020 | 31-12-2024 | En cours | 10%
|  |  | Action 1.3.4.5 (En cours) | Organiser et animer les conseils consultatifs (Enfants, aînés, etc.) en veillant à l'aspet pédagogique et démocratique | Laurette HENNE-DOUMONT | 0.2 | 01-01-2020 | 31-12-2024 | En cours | 10%
|  |  | Action 1.3.4.6 (En cours) | Soutenir une donnerie gratuite afin de faciliter l'entre aide , les liens sociaux et la lutte contre le gaspillage en recyclant les objets. | Laurette HENNE-DOUMONT | 0.1 | 01-01-2020 | 31-12-2024 | En cours | 10%
|  |  | Action 1.3.4.7 (En cours) | Impulser et soutenir la mise en place d'un système de co-voiturage au bénéfice de la population isolée | Laurette HENNE-DOUMONT | 0.5 | 01-01-2020 | 31-12-2024 | En cours | 10%
|  | O.O. 1.3.5 (Non commencé) |  | Améliorer l'éducation à la santé chez les enfants de 2,5 à 12 ans | Béatrice PLENNEVAUX | 0.25 | 01-01-2020 | 31-12-2024 | Non commencé | 0%
|  |  | Action 1.3.5.1 (Non commencé) | Promouvoir des journées "vélo" entre le domicile et l'école | Béatrice PLENNEVAUX | 0 | 01-09-2020 | 31-12-2024 | Non commencé | 0%
|  | O.O. 1.3.6 (En cours) |  | Favoriser les comportements sains en matière d'éducation à la santé chez nos élèves via une sensibilisation des parents au choix de collation saine et maintien des repas chaud en favorisant les circuit court et le green deal | Béatrice PLENNEVAUX | 1 | 01-11-2019 | 31-12-2024 | En cours | 0%
|  |  | Action 1.3.6.1 (En cours) | Développer un partenariat avec les collectivités pour préparer des collations saines | Béatrice PLENNEVAUX | 0.5 | 23-09-2019 | 31-12-2020 | En cours | 0%
|  |  | Action 1.3.6.2 (En cours) | Promouvoir les collations saines tendant vers le "zéro déchet" | Béatrice PLENNEVAUX | 1 | 01-07-2020 | 31-07-2021 | En cours | 0%
|  | O.O. 1.3.7 (Non commencé) |  | Permettre aux enfants de s’épanouir dans leur Commune en dehors des heures scolaires | Etienne BERTRAND | 0.2 | 01-11-2019 | 31-12-2024 | Non commencé | 0%
|  |  | Action 1.3.7.1 (Non commencé) | Elaborer un plan d’investissements pluriannuel de lieux dédicacé à des plaines de jeux. | Etienne BERTRAND | 0.5 | 01-01-2020 | 31-12-2024 | Non commencé | 0%
|  |  | Action 1.3.7.2 (Non commencé) | Développer des activités avec l’EPN le mercredi après-midi dans l’optique de leur permettre de développer leurs compétences en informatique. | Laurette HENNE-DOUMONT | 0.5 | 01-11-2019 | 31-12-2024 | Non commencé | 0%
|  |  | Action 1.3.7.3 (En cours) | Développer des ateliers à l’attention des jeunes au PISQ dans une optique de prévention et d’inclusion sociale. | Etienne BERTRAND | 0.5 | 01-01-2020 | 31-12-2024 | En cours | 0%
|  | O.O. 1.3.8 (En cours) |  | Développer la professionnalisation des plaines de jeux communales | Laurette HENNE-DOUMONT | 0 | 01-07-2020 | 30-09-2024 | En cours | 0%
|  |  | Action 1.3.8.1 (Non commencé) | Augmenter la proportion de jeunes formés dans le recrutement du personnel de plaine de manière à pérenniser l’octroi du subside pour l’encadrement de la plaine. | Laurette HENNE-DOUMONT | 0.25 | 01-05-2020 | 31-12-2024 | Non commencé | 0%
|  |  | Action 1.3.8.2 (Non commencé) | Améliorer la planification de l’organisation à travers l’élaboration d’un « road book » pour faciliter le suivi du travail du personnel de plaine. | Laurette HENNE-DOUMONT | 0.15 | 01-01-2020 | 30-06-2020 | Non commencé | 0%
|  |  | Action 1.3.8.3 (En cours) | Développer la possibilité de s’inscrire et payer en ligne pour les parents. | Jonathan BURTAUX | 0.25 | 01-01-2020 | 31-12-2020 | En cours | 0%
|  | O.O. 1.3.9 (En cours) |  | Favoriser les synergies et la cohérence des projets sociaux avec le CPAS | Benoît VANDENSCHRICK | 0.1 | 01-11-2019 | 31-12-2024 | En cours | 0%
|  |  | Action 1.3.9.1 (En cours) | Créer une permanence du CPAS dans les locaux de la Commune. | Benoît VANDENSCHRICK | 0.25 | 01-11-2019 | 31-12-2020 | En cours | 0%
|  |  | Action 1.3.9.2 (Non commencé) | Organiser une réunion de coordination Commune-CPAS sur ces problématiques de l’aide aux personnes fragilisées. | Benoît VANDENSCHRICK | 0 | 01-11-2019 | 31-12-2024 | Non commencé | 0%
|  | O.O. 1.3.10 (En cours) |  | Favoriser les liens sociaux et intergénérationnels | Laurette HENNE-DOUMONT | 0 | 01-11-2019 | 31-12-2024 | En cours | 0%
|  |  | Action 1.3.10.1 (Problème ) | Renforcer la collaboration avec les associations de seniors afin de les impliquer dans la mise en œuvre des projets à l’attention des aînés. | Laurette HENNE-DOUMONT | 0.1 | 01-11-2019 | 31-12-2024 | Problème | 0%
|  |  | Action 1.3.10.2 (Non commencé) | Promouvoir des outils de formations numériques disponibles pour les citoyens dans les Espaces publics numériques communaux et du CPAS | Laurette HENNE-DOUMONT | 0.25 | 01-11-2019 | 30-06-2020 | Non commencé | 0%
|  | O.O. 1.3.11 (Non commencé) |  | Soutenir le maintien à domicile en collaboration avec les structures de soin à domicile. | Laurette HENNE-DOUMONT | 0.1 | 01-06-2020 | 31-12-2020 | Non commencé | 0%
|  |  | Action 1.3.11.1 (Non commencé) | Mieux faire connaître les associations de soin à domicile à travers des publications dans le bulletin communal. | Laurette HENNE-DOUMONT | 0 | 01-06-2020 | 31-12-2020 | Non commencé | 0%
|  | O.O. 1.3.12 (En cours) |  | Créer et développer des lieux de rencontre, de service et d’échanges associatifs dans chaque village | Laurette HENNE-DOUMONT | 0 | 01-09-2019 | 31-12-2024 | En cours | 0%
|  |  | Action 1.3.12.1 (Problème ) | Rendre opérationnel la Maison de village de Boignée. | Pierre MAUYEN | 0.1 | 01-09-2019 | 31-12-2020 | Problème | 0%
|  |  | Action 1.3.12.2 (En cours) | Etudier la possibilité de créer un local accessible aux associations à Tongrinne rue Maréchal-Juin. | Laurette HENNE-DOUMONT | 0.1 | 01-09-2019 | 31-12-2022 | En cours | 0%
|  | O.O. 1.3.13 (En cours) |  | Soutenir les associations locales dans leur travail de mémoire et leurs activités existantes | Jonathan BURTAUX | 0 | 01-01-2020 | 31-12-2024 | En cours | 0%
|  |  | Action 1.3.13.1 (En cours) | Etudier la possibilité de création d’une asbl communale avec Samaravia | Jonathan BURTAUX | 0.1 | 01-09-2019 | 31-10-2019 | En cours | 0%
|  |  | Action 1.3.13.2 (Problème ) | Soutenir la relance des activité des « Archives de Boignée » au sein de la Maison de village de Boignée. | Jonathan BURTAUX | 0 | 01-01-2020 | 31-12-2021 | Problème | 0%
|  | O.O. 1.3.14 (En cours) |  | Encourager l’installation sur les espaces publics d’œuvres d’art en lien avec des thématiques locales | Jonathan BURTAUX | 0 | 01-01-2021 | 31-12-2024 | En cours | 0%
|  |  | Action 1.3.14.1 (Problème ) | Développer les actions d'un atelier Graphe | Laurette HENNE-DOUMONT | 0 | 01-09-2019 | 31-12-2020 | Problème | 0%
|  | O.O. 1.3.15 (Non commencé) |  | Développer des partenariat avec les centres culturels voisins qui souhaitent délocaliser leurs activités sur notre territoire | Jonathan BURTAUX | 0.1 | 01-01-2020 | 31-12-2024 | Non commencé | 0%
|  |  | Action 1.3.15.1 (Non commencé) | Prendre des contacts avec les Centres culturels voisins pour identifier les possibilités de délocalisation sur le territoire de Sombreffe. | Jonathan BURTAUX | 0.1 | 01-01-2020 | 31-12-2024 | Non commencé | 0%
|  | O.O. 1.3.16 (En cours) |  | Promouvoir et coordonner les initiatives liées à la lecture publique | Jonathan BURTAUX | 0.25 | 01-11-2019 | 31-12-2024 | En cours | 0%
|  |  | Action 1.3.16.1 (Non commencé) | Développer des espaces de lecture publique | Jonathan BURTAUX | 0.2 | 01-01-2020 | 31-12-2024 | Non commencé | 0%
|  |  | Action 1.3.16.2 (En cours) | Promouvoir l’utilisation du réseau des boîtes à livres à travers les outils de communication communaux. | Laurette HENNE-DOUMONT | 0.1 | 01-11-2019 | 31-12-2024 | En cours | 0%
|  | O.O. 1.3.17 (Non commencé) |  | Améliorer la prise en compte des besoins des jeunes des 4 villages de l’entité. | Etienne BERTRAND | 0.1 | 01-01-2020 | 31-12-2024 | Non commencé | 0%
|  |  | Action 1.3.17.1 (Non commencé) | Initier des réunions avec les jeunes dans chaque village afin de mieux cerner leurs attentes. | Etienne BERTRAND | 0.1 | 01-01-2020 | 31-12-2024 | Non commencé | 0%
|  | O.O. 1.3.18 (En cours) |  | Soutenir les associations qui œuvrent en faveur de la jeunesse | Etienne BERTRAND | 0.5 | 01-01-2020 | 31-12-2024 | En cours | 0%
|  |  | Action 1.3.18.1 (Non commencé) | Renforcer la collaboration avec Imagine AMO en vue de poursuivre des projets ponctuels en faveur de la jeunesse (Slam, etc.). | Etienne BERTRAND | 0.25 | 01-01-2020 | 31-12-2024 | Non commencé | 0%
|  |  | Action 1.3.18.2 (Non commencé) | Réfléchir à la mise à disposition de locaux à l’attention des mouvements de jeunesse. | Etienne BERTRAND | 0.25 | 01-01-2020 | 31-12-2024 | Non commencé | 0%
| O.S. 1.4 (En cours) |  |  | Être une Commune qui aménage le territoire et les infrastructures de manière durable et humaine | Pierre MAUYEN | 0.1 | 01-01-2020 | 31-12-2024 | En cours | 0%
|  | O.O. 1.4.1 (En cours) |  | Conserver notre autonomie de décision en matière d'aménagement du territoire | Etienne BERTRAND | 1 | 30-09-2019 | 31-12-2024 | En cours | 0%
|  |  | Action 1.4.1.1 (En cours) | Reprise de la réflexion sur l’aménagement du « centre de Sombreffe » avec le soutien d’un opérateur extérieur | Etienne BERTRAND | 1 | 01-11-2019 | 30-12-2023 | En cours | 0%
|  |  | Action 1.4.1.2 (Non commencé) | Mettre en route un Guide Communal d'Urbanisme (GCU) | Etienne BERTRAND | 0 | 01-01-2020 | 31-12-2021 | Non commencé | 0%
|  | O.O. 1.4.2 (Non commencé) |  | Offrir des logements spécifiques aux divers publics cibles, tels que les jeunes ménages, les personnes âgées, les personnes en rupture | Laurette HENNE-DOUMONT | 1 | 01-01-2020 | 31-12-2024 | Non commencé | 0%
|  |  | Action 1.4.2.1 (Non commencé) | Négocier avec la Cité des couteliers afin d'élargir l'offre de logements sociaux pour des publics cibles sur l’entité. | Laurette HENNE-DOUMONT | 1 | 01-01-2020 | 31-12-2024 | Non commencé | 0%
|  | O.O. 1.4.3 (Non commencé) |  | Informer sur les nouvelles formes de logements. | Laurette HENNE-DOUMONT | 0.25 | 01-01-2022 | 31-12-2022 | Non commencé | 0%
|  |  | Action 1.4.3.1 (Non commencé) | Organiser une conférence ou un atelier de réflexion sur les aménagements des logements pour les personnes âgées et en faire la promotion à travers les outils de communication communaux. | Laurette HENNE-DOUMONT | 0.25 | 01-01-2021 | 31-12-2021 | Non commencé | 0%
|  | O.O. 1.4.4 (Non commencé) |  | Accompagner les locataires des sociétés de logements publics afin de renforcer l’esprit de solidarité et de convivialité au sein des quartiers. | Laurette HENNE-DOUMONT | 1 | 01-01-2020 | 31-12-2024 | Non commencé | 0%
|  |  | Action 1.4.4.1 (Non commencé) | Créer des ateliers sur le bien-être de l’habitat et la vie en communauté. | Laurette HENNE-DOUMONT | 1 | 01-01-2020 | 31-12-2024 | Non commencé | 0%
|  | O.O. 1.4.5 (Non commencé) |  | Encourager la mobilité douce | Etienne BERTRAND | 1 | 01-01-2020 | 31-12-2024 | Non commencé | 0%
|  |  | Action 1.4.5.1 (Non commencé) | Entretenir et valoriser les sentiers. | Pierre MAUYEN | 1 | 01-01-2020 | 31-12-2020 | Non commencé | 0%
|  | O.O. 1.4.6 (Non commencé) |  | Améliorer la sécurité des usagers faibles et la mobilité dans nos villages | Etienne BERTRAND | 1 | 01-01-2020 | 31-12-2024 | Non commencé | 0%
|  |  | Action 1.4.6.1 (Non commencé) | Envisager de confier au service technique provincial une études sur les aménagements de sécurité à prévoir. | Etienne BERTRAND | 1 | 01-01-2020 | 31-12-2020 | Non commencé | 0%
|  |  | Action 1.4.6.2 (Non commencé) | Sensibiliser les autorités régionales aux aménagements de sécurité à prévoir sur l'ensemble des voiries régionales suite aux défauts d'entretien et d'investissement. | Etienne BERTRAND | 0.2 | 01-01-2020 | 31-12-2019 | Non commencé | 0%
|  | O.O. 1.4.7 (Non commencé) |  | Favoriser le développement des commerces de proximité | Benoît VANDENSCHRICK | 0.25 | 01-01-2020 | 31-12-2024 | Non commencé | 0%
|  |  | Action 1.4.7.1 (Non commencé) | Encourager la participation des producteurs locaux aux événements organisés par la Commune | Benoît VANDENSCHRICK | 0.25 | 01-01-2020 | 31-12-2024 | Non commencé | 0%
|  | O.O. 1.4.8 (En cours) |  | Lutter contre le gaspillage alimentaire | Laurette HENNE-DOUMONT | 0.25 | 01-01-2020 | 31-12-2024 | En cours | 0%
|  |  | Action 1.4.8.1 (En cours) | Intégrer la dimension "zéro déchet" dans l'organisation de la plaine communale | Laurette HENNE-DOUMONT | 0.25 | 01-01-2020 | 31-12-2024 | En cours | 0%
|  |  | Action 1.4.8.2 (Non commencé) | Encourager les actions de remploi, Repair, recyclage et donnerie en analysant la possibilité de mettre à disposition des locaux adéquats pour le développement de leurs activités | Laurette HENNE-DOUMONT | 0.25 | 01-01-2020 | 31-12-2024 | Non commencé | 0%
|  |  | Action 1.4.8.3 (Non commencé) | Organiser une action de sensibilisation auprès de publics cibles pour encourager le "zéro déchet" en collaboration avec le CPAS | Laurette HENNE-DOUMONT | 0.25 | 01-01-2020 | 31-12-2024 | Non commencé | 0%
|  | O.O. 1.4.9 (En cours) |  | Favoriser les économies d'énergie sur le territoire communal | Pierre MAUYEN | 0.25 | 01-01-2020 | 31-12-2024 | En cours | 0%
|  |  | Action 1.4.9.1 (Non commencé) | Poursuivre l'équipement des bâtiments publics en panneaux photovoltaïques | Pierre MAUYEN | 0.25 | 01-01-2020 | 31-12-2024 | Non commencé | 0%
|  |  | Action 1.4.9.2 (Non commencé) | Rendre l'éclairage public moins énergivore à travers la mise en oeuvre du plan de remplacement de l'éclairage d'ORES | Pierre MAUYEN | 0.25 | 01-01-2020 | 31-12-2024 | Non commencé | 0%
|  |  | Action 1.4.9.3 (En cours) | Etudier l'opportunité d'un nouveau Plan d'Actions en faveur de l'Energie Durable (PAED), avec le BEP | Pierre MAUYEN | 0.25 | 01-01-2020 | 31-12-2021 | En cours | 0%
|  | O.O. 1.4.10 (Non commencé) |  | Renforcer la biodiversité | Pierre MAUYEN | 0.5 | 01-01-2020 | 31-12-2024 | Non commencé | 0%
|  |  | Action 1.4.10.1 (Non commencé) | Rédiger un plan annuel de plantations d'arbres dans les espaces publics | Pierre MAUYEN | 0.5 | 31-01-2020 | 31-12-2020 | Non commencé | 0%
|  |  | Action 1.4.10.2 (Non commencé) | Informer le public sur les possibilités d'encourager la végétalisation des espaces publics | Pierre MAUYEN | 0.5 | 01-01-2021 | 31-12-2021 | Non commencé | 0%
|  | O.O. 1.4.11 (Non commencé) |  | Veiller à la gestion durable de l'eau sur le domaine public | Pierre MAUYEN | 0.25 | 01-01-2020 | 31-12-2024 | Non commencé | 0%
|  |  | Action 1.4.11.1 (Non commencé) | Mettre en place un système de récolte d'eau de pluie dans les bâtiments communaux pour les besoins collectifs communaux | Pierre MAUYEN | 0 | 01-01-2020 | 31-12-2024 | Non commencé | 0%
| O.S. 1.5 (En cours) |  |  | Être une Commune qui donne l’exemple de l’accueil et de la convivialité, en communiquant avec les citoyens, en favorisant leur participation et en soutenant les différents secteurs économiques | Etienne BERTRAND | 0.25 | 01-01-2020 | 31-12-2024 | En cours | 0%
|  | O.O. 1.5.1 (En cours) |  | Développer des outils de communication avec les citoyens dans une optique de simplification administrative | Etienne BERTRAND | 1 | 01-01-2020 | 31-12-2024 | En cours | 0%
|  |  | Action 1.5.1.1 (Non commencé) | Diffuser des informations en continu dans les infrastructures sportives, culturelles et cultuelles | Jonathan BURTAUX | 0.5 | 01-01-2020 | 31-12-2021 | Non commencé | 0%
|  |  | Action 1.5.1.2 (En cours) | Actualiser le guichet en ligne (téléservice) afin de simplifier les démarches administratives des citoyens a travers l'utilisation de formulaires “intelligents” s’adaptant en fonction des informations disponibles | Etienne BERTRAND | 1 | 01-01-2020 | 31-12-2020 | En cours | 0%
|  | O.O. 1.5.2 (Problème ) |  | Favoriser la participation citoyenne sur des projets structurants et/ou d'utilité publique | Etienne BERTRAND | 0 | 02-09-2019 | 31-12-2024 | Problème | 0%
|  |  | Action 1.5.2.1 (Problème ) | Développer une nouvelle Opération de Développement Rural et lancer une nouvelle CLDR | Etienne BERTRAND | 0.5 | 27-12-2018 | 31-12-2024 | Problème | 50%
|  |  | Action 1.5.2.2 (En cours) | Création de nouvelles Commissions communales et/ou Consultatives sur la Transition, la Jeunesse, la Sécurité. | Etienne BERTRAND | 0.1 | 01-07-2019 | 31-12-2024 | En cours | 33%
|  | O.O. 1.5.3 (En cours) |  | Mettre en valeur les villages de l’entité et les outils touristiques et les points d’intérêt de l’entité. | Jonathan BURTAUX | 0.25 | 01-01-2020 | 31-12-2024 | En cours | 0%
|  |  | Action 1.5.3.1 (Non commencé) | Organiser une journée « Découverte des villages de la Commune » en collaboration avec le PCS et le Syndicat d’Initiative et de Tourisme. | Jonathan BURTAUX | 1 | 01-01-2020 | 31-12-2024 | Non commencé | 0%
|  |  | Action 1.5.3.2 (En cours) | Encourager les jumelages | Etienne BERTRAND | 1 | 01-01-2020 | 31-12-2021 | En cours | 0%
|  |  | Action 1.5.3.3 (Non commencé) | Mener une étude sur le développement touristique de la Commune en collaboration avec le BEP. | Jonathan BURTAUX | 1 | 01-01-2020 | 31-12-2021 | Non commencé | 0%
|  |  | Action 1.5.3.4 (Non commencé) | Organiser une « journée du patrimoine » tous les 2 ans, en fonction de la pertinence du thème par rapport au patrimoine de la Commune. | Pierre MAUYEN | 0.2 | 01-01-2020 | 31-12-2024 | Non commencé | 0%
|  | O.O. 1.5.4 (Non commencé) |  | Soutenir les différents secteurs économiques locaux | Benoît VANDENSCHRICK | 0.25 | 01-01-2020 | 31-12-2024 | Non commencé | 0%
|  |  | Action 1.5.4.1 (Non commencé) | Favoriser l'émergence d'une association de commerçants indépendants et d'artisans | Benoît VANDENSCHRICK | 0.25 | 01-01-2020 | 31-12-2020 | Non commencé | 0%
|  |  | Action 1.5.4.2 (Non commencé) | Favoriser la relance d'une association des entreprises du zoning, en collaboration avec le BEP | Benoît VANDENSCHRICK | 0.25 | 01-01-2020 | 31-12-2024 | Non commencé | 0%
| O.S. 1.6 (En cours) |  |  | Être une Commune qui améliore les infrastructures existantes par l’augmentation du confort des usagers et la diminution de l’empreinte écologique, tout en garantissant une pratique sportive de qualité | Jonathan BURTAUX | 1 | 01-01-2020 | 31-12-2024 | En cours | 0%
|  | O.O. 1.6.1 (En cours) |  | Encourager la pratique sportive | Jonathan BURTAUX | 1 | 01-01-2020 | 31-12-2024 | En cours | 0%
|  |  | Action 1.6.1.1 (Non commencé) | Développer les parcours permanents de course à pied et de promenade dans toute l’entité | Jonathan BURTAUX | 1 | 01-01-2020 | 31-12-2024 | Non commencé | 0%
|  |  | Action 1.6.1.2 (Non commencé) | Développer des petites infrastructures sportives extérieurs et de fitness outdoor. | Jonathan BURTAUX | 1 | 01-01-2020 | 31-12-2024 | Non commencé | 0%
|  | O.O. 1.6.2 (En cours) |  | Soutenir le développement d’activités sportives nouvelles et pour un public cible | Jonathan BURTAUX | 1 | 01-01-2020 | 31-12-2024 | En cours | 0%
|  |  | Action 1.6.2.1 (Non commencé) | Proposer au CCCA l’organisation de découverte de sports adaptés aux aînés avec des partenaires extérieurs. | Jonathan BURTAUX | 1 | 01-01-2020 | 31-12-2024 | Non commencé | 0%
|  |  | Action 1.6.2.2 (Non commencé) | Organiser une journée découverte sportive avec les clubs pendant les journées blanches dans les écoles. | Jonathan BURTAUX | 1 | 01-01-2020 | 31-12-2024 | Non commencé | 0%
Volet 2 (Non commencé) |  |  |  | Interne | -Aucun- | 0 |  |  | Non commencé | 0%
| O.S. 2.1 (En cours) |  |  | Être une Commune qui co-construit avec le personnel un climat de confiance réciproque et qui gère les finances sainement et dans la transparence. | Etienne BERTRAND | 1 | 01-01-2020 | 31-12-2024 | En cours | 0%
|  | O.O. 2.1.1 (En cours) |  | Poursuivre une saine gestion des finances communales | Jonathan BURTAUX | 1 | 01-01-2020 | 31-12-2024 | En cours | 10%
|  |  | Action 2.1.1.1 (En cours) | Optimaliser la perception des recettes avec l'implémentation d'outils informatiques et la centralisation des perceptions au sein d'un seul service | Jonathan BURTAUX | 0.2 | 01-01-2020 | 31-12-2021 | En cours | 20%
|  | O.O. 2.1.2 (En cours) |  | Optimaliser les ressources disponibles en privilégiant les missions régaliennes de la Commune | Etienne BERTRAND | 0.2 | 01-01-2020 | 31-12-2024 | En cours | 0%
|  |  | Action 2.1.2.1 (En cours) | Réorganiser spatialement et fonctionnellement les services dans un souci d'efficience et de rationnalisation | Etienne BERTRAND | 0.1 | 01-01-2020 | 31-12-2021 | En cours | 20%
|  |  | Action 2.1.2.2 (En cours) | Développer des services partagés avec des partenaires extérieurs pour renforcer le service aux habitants. | Etienne BERTRAND | 0.2 | 01-01-2020 | 30-12-2022 | En cours | 25%
|  |  | Action 2.1.2.3 (En cours) | Mettre en place une planification du remplacement et de la mise à niveau de l'informatique et de la téléphonie communale | Jonathan BURTAUX | 0.5 | 01-01-2020 | 31-12-2024 | En cours | 10%
|  | O.O. 2.1.3 (En cours) |  | Coconstruire un climat de confiance réciproque | Etienne BERTRAND | 0.2 | 01-01-2020 | 31-12-2024 | En cours | 30%
|  |  | Action 2.1.3.1 (En cours) | Elaborer des formations de groupe sur des thématiques transversales | Etienne BERTRAND | 0.2 | 01-01-2020 | 31-12-2024 | En cours | 25%
|  |  | Action 2.1.3.2 (En cours) | Mettre par écrit les principaux processus de travail dans une optique de responsabilisation et de reconnaissance des agents | Etienne BERTRAND | 0.2 | 01-01-2020 | 31-12-2024 | En cours | 25%