## Introduction
Le Programme Stratégique Transversal de la Commune de Sombreffe
Références légales
Le Programme stratégique transversal communal (PST) est une démarche destinée à aider les communes à progresser dans le sens d'une gouvernance plus moderne en développant une culture de la planification et de l'évaluation.
Le PST doit permettre à chaque commune de se doter d'une vision globale, qui sera ensuite déclinée en objectifs stratégiques et opérationnels et enfin en actions. Le tout est réuni en un document unique et évolutif qui guide l'action communale tout au long de la législature.
Le Programme stratégique transversal a été incorporé dans le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation à l’article L-1123-27 par les décrets du 19 juillet 2018.
Le §1 prévoit que le Collège, dans les deux mois de son installation, présente une Déclaration de Politique générale, adoptée par le Conseil communal et publiée sur le site Internet communal.
Le §2 prévoit que le Collège présente dans les neuf mois, son programme stratégique transversal.
Celui-ci est présenté et débattu au Conseil communal, puis publié sur le site Internet communal.
Enfin, une évaluation du PST doit être réalisée par le Collège au minimum à mi- législature et au terme de celle-ci.
Le Programme Stratégique de la Commune de Sombreffe
Les majorités communale et du CPAS ont fait le choix d’élaborer un seul PST commun aux deux institutions, tout en respectant leurs spécificités propres. Ce PST commun et intégré :
- traduit une meilleure cohérence des politiques publiques locales en clarifiant les rôles et en évitant ainsi les doublons entre commune et le CPAS
- présente l’action de la commune et du CPAS comme l’action d’une seule institution locale
- traduit la recherche d’efficacité grâce au développement de synergies par la mutualisation de moyens financiers mais surtout de moyens humains et leurs compétences
- offre une plus grande transparence et lisibilité en utilisant un seul document de référence
Commune et CPAS avancent ensemble avec une même vision. Ce plan constitue notre feuille de route partagée pour les années à venir.
Il fixe ainsi les objectifs stratégiques, opérationnels et les actions à mener à bien sur les 6 ans de la mandature et dans la continuité des actions entreprises lors du précédent PST.
Loin d’être figée, la démarche stratégique est donc modulable et évolutive grâce à un processus d’évaluation tenant compte de nouveaux besoins, de circonstances imprévues ou encore d’opportunités nouvelles...
Le PST ne se contente donc pas seulement d'exprimer la stratégie (objectifs stratégiques), il la décline de manière opérationnelle (objectifs opérationnels et actions). Ces projets et actions sont engagés en prenant en considération les moyens disponibles, qu'ils soient humains ou financiers.
L’élaboration du Programme Stratégique
Les membres du Collège communal, les Directions générales du CPAS et de la commune, le Receveur régional commun aux deux institutions et des agents tant de la Commune que du CPAS, se sont attelés à dresser en priorité un état des lieux du territoire de la Commune (volet externe) et du fonctionnement de l’administration (volet interne).
Ce diagnostic, associé aux objectifs politiques de la déclaration de politique communale et sociale (DPC - DPS), a servi de base pour fixer les objectifs stratégiques et opérationnels du PST. Le travail de co-construction entre autorité politique et Administration a ensuite permis de traduire et de décliner ces objectifs en actions concrètes.
Outre la co-construction du PST, cette contribution dans l’élaboration du PST permet au personnel de la Commune et du CPAS de s’en approprier le contenu, et permet également de valoriser ainsi tous les acteurs concernés.
Aspect financier et volet budgétaire du PST
Le Plan Stratégique Transversal constitue donc avant tout un exercice de structuration et de planification de projets qui vise à atteindre différents objectifs. Même s’il ne s’agit pas d’un budget annuel ou pluriannuel, il invite à une réflexion globale sur la planification financière et budgétaire pour déterminer et conserver une trajectoire.. Certains projets sont sans impact budgétaire alors que d’autres nécessiteront des études complémentaires afin d’en estimer les coûts.
De plus, dans une Wallonie déficitaire de presque 3 milliards d’euros et dans un état fédéral déficitaire de 26 milliards d’euros, il est impératif d’analyser les projets du PST dans le contexte actuel, en tenant compte du lot d’incertitudes économiques et des enjeux financiers pour la mandature 2025-2030 tels que notamment
− l’augmentation des dépenses de pension qui crée une pression sur les finances publiques,
− l’accueil par le CPAS des chômeurs longue durée ayant épuisé leurs droits aux allocations de chômage et les coûts supplémentaires pour les pouvoirs locaux,
− la réforme fiscale fédérale en particulier l'augmentation de la quotité exemptée d'impôt, et donc le risque de voir diminuer les recettes de l'Impôt des Personnes Physiques (IPP) pour les communes,
− la mise en place des politiques de transition notamment énergétique
- les mesures d’assainissement budgétaire des institutions belges
Il convient donc de garder à l’esprit que les actions des entités locales sont limitées, que dès lors, certains projets se concrétiseront et d’autres devront être redéfinis ou postposés pour être concrétisés.
En effet, en termes de moyens financiers, l’action des entités locales sera plus que vraisemblablement limitée par diverses contraintes telles que l’amoindrissement des opportunités de subsidiation, les balises d’emprunt imposées et les ratios d’endettement fixés par l’autorité régionale, les mesures régionales (réforme des points APE, suppression du 1% du fonds des communes), les dépenses de transfert qui représentent quasi 15% du budget annuel de la Commune (financement de la zone de police (6,5%), de la zone de secours (2%), du CPAS (6,3%-)...
Parvenir aujourd’hui à chiffrer fidèlement chaque action des cinq prochaines années semble donc périlleux voire illusoire.
Le PST est donc une feuille de route qui comporte des lignes directrices concrètes et des objectifs qui devra ainsi être intégrée dans l’élaboration des budgets annuels afin de garantir une trajectoire budgétaire en équilibre et qui répondra ainsi aux objectifs de transparence et de planification requis.
Pour terminer, nous exprimons toute notre gratitude à l’ensemble des agents et partenaires ayant apporté leur contribution, directe ou indirecte, à l’élaboration de ce plan, ainsi qu’à celles et ceux qui participeront à sa mise en œuvre. Leur implication constitue le fondement de notre réussite commune.

## Arborescence PST
Objectifs stratégiques | Objectifs opérationnels | Actions | Libellé | Institution | Service(s) chargé(s) du pilotage | Service(s) concerné(s) | Volet interne ou externe | Mandataire responsable | Estimation budgétaire | Estimation Ressources humaines | Indicateur | Etat d'avancement | Partenaires externes | Priorité
O.S.1 |  |  | ÊTRE UN TERRITOIRE DYNAMIQUE ET ATTRACTIF POUR VIVRE, APPRENDRE, TRAVAILLER ET ENTREPRENDRE
| O.O.1 |  | Améliorer l'embellissement global de la Commune | Administration communale | Cadre de vie |  |  | Julie TESSIER
|  | Action 1 | Développer une identité visuelle forte pour les points d'entrée de la Commune | Administration communale | Affaires Générales | Cadre de vie | Externe | Jonathan BURTAUX | A budgétiser | - | O/N | A faire | - | 2026
|  | Action 2 | Favoriser les initiatives visant à embellir l'espace public telles que concours, appel à projets, etc.) | Administration communale | Cohésion sociale | Cadre de vie | Externe | Julie TESSIER | A budgétiser | - | Nombre d'initiatives soutenues | A faire | - | 2026-2030
| O.O.2 |  | Maintenir un ancrage policier dans la Commune | Administration communale | Secrétariat général |  |  | Jonathan BURTAUX
|  | Action 1 | Finaliser l'étude pour l'intégration d'une antenne de police au sein de la maison communale | Administration communale | Cadre de vie | Secrétariat général | Interne | Pierre MAUYEN | A budgétiser | - | O/N | En cours | Zone de police SAMSOM | 2025
| O.O.3 |  | Renforcer la lutte contre les incivilités | Administration communale | Cadre de vie |  |  | Pierre MAUYEN
|  | Action 1 | Engager un agent constatateur dans le cadre des Sanctions Aministratives Commnales (SAC) | Administration communale | Affaires Générales | Cadre de vie | Externe | Jonathan BURTAUX | A budgétiser | 0,5 - 1 ETP | Recrutement | A faire | _ | 2026
| O.O.4 |  | Mener des actions dans le domaine du bien-être animal | Administration communale | Cadre de vie |  |  | Julie TESSIER
|  | Action 1 | Créer une procédure pour le suivi des plaintes en matière de bien-être animal | Administration communale | Cadre de Vie | Secrétariat général | Externe | Julie TESSIER | A budgétiser | - | O/N | A faire | Secrétariat général | 2026
|  | Action 2 | Créer un nouveau parc canin | Administration communale | Cadre de Vie | Finances | Externe | Julie TESSIER | A budgétiser | - | O/N | A faire | - | 2027
|  | Action 3 | Mener des campagnes spécifiques de sensibilisation au bien-être animal | Administration communale | Affaires Générales | Cadre de vie | Externe | Julie TESSIER | A budgétiser | - | Nombre de campagnes réalisées/année | A faire | Affaires générales | 2025-2030
| O.O. 5 |  | Promouvoir et soutenir les commerçants | Administration communale | Finances |  |  | Julie TESSIER
|  | Action 1 | Réaliser un inventaire et état des lieux du commerce | Administration communale | Finances | Cohésion sociale | Interne | Julie TESSIER | - | - | O/N | A faire | BEP | 2026
| O.O.6 |  | Renforcer le partenariat avec "Visit Sombreffe" | Administration communale | Cohésion sociale |  |  | Julie TESSIER
|  | Action 1 | Elaborer des parcours de type "sur les pas de Napoléon" | Administration communale | Cohésion sociale | Cadre de vie, Affaires Générales | Externe | Julie TESSIER | A budgétiser | - | O/N | A faire | Syndicat d'initiative et Maison du tourisme | 2027
| O.O.7 |  | Redynamiser le marché hebdomadaire | Administration communale | Cohésion sociale |  |  | Caroline ALLARD
|  | Action 1 | Mettre en place des animations musicales et culturelles, en collaboration avec les acteurs locaux | Administration communale | Cohésion sociale | - | Externe | Caroline ALLARD | A budgétiser | - | Nombre d'animations | A faire | Samaravia, Académie | 2026-2030
|  | Action 2 | Lancer des campagnes de communication pour faire la promotion du marché du samedi | Administration communale | Affaires Générales | Cohésion sociale | Externe | Caroline ALLARD | A budgétiser | - | Nombre de campagnes réalisées | A faire | Radio Quartz | 2026 - 2030
|  | Action 3 | Conclure une étude d’analyse des éléments à mettre en avant pour redynamiser le marché de Sombreffe. | Administration communale | Affaires Générales | - | Externe | Caroline ALLARD | - | - | O/N | A faire | Partenaires potentiels | 2026 - 2030
| O.O. 8 |  | Augmenter l'offre des places d'accueil pour la petite enfance | Administration communale | Cohésion sociale |  |  | Béatrice PLENNEVAUX
|  | Action 1 | Répondre à l'appel à projets de création de nouvelles places de crèche | Administration communale | Cohésion sociale | Finances, Cadre de vie | Externe | Béatrice PLENNEVAUX | A budgétiser | - | O/N | En cours | IMAJE, ONE | 2026
|  | Action 2 | Augmenter le montant de la prime aux accueillantes | Administration communale | Cohésion sociale | Finances, Affaires Générales | Externe | Béatrice PLENNEVAUX | A budgétiser | - | O/N | En cours | - | 2025
|  | Action 3 | Développer des activités de psychomotricité et de découverte de la lecture dans les milieux d'accueil également en-dehors des heures d'accueil (week end, congés, etc.) | Administration communale | Cohésion sociale | - | Externe | Béatrice PLENNEVAUX | A budgétiser | - | Nombre d'activités organisées | A faire | IMAJE, ONE | 2026-2030
|  | Action 4 | Renforcer la convivialité des locaux mis à disposition de l'ONE | Administration communale | Cohésion sociale | Cadre de vie | Externe | Béatrice PLENNEVAUX | A budgétiser | - | O/N | A faire | - | 2025-2030
| O.O.9 |  | Créer un Conseil de la jeunesse (12-18 ans) (CCJ) | Administration communale | Cohésion sociale |  |  | Dominique GILBERT
|  | Action 1 | Elaborer un Règlement d'ordre intérieur de CCJ | Administration communale | Cohésion sociale | Affaires Générales, Secrétariat général | Externe | Dominique GILBERT | - | - | O/N | A faire | CRECCIDE | 2026
|  | Action 2 | Désigner les membres du CCJ après un appel à candidatures | Administration communale | Cohésion sociale | Affaires Générales | Externe | Dominique GILBERT | - | - | O/N | A faire | CRECCIDE | 2026
|  | Action 3 | Rédiger une "charte du citoyen" | Administration communale | Cohésion sociale | Affaires Générales | Externe | Dominique GILBERT | - | - | O/N | A faire | CRECCIDE | 2027
| O.O.10 |  | Améliorer les conditions de vie et d'apprentissage des élèves de nos écoles | Administration communale | Affaires Générales |  |  | Béatrice PLENNEVAUX
|  | Action 1 | Prévoir des préaux dans les cours d'école de l'implantation de Tongrinne et de Boignée. | Administration communale | Cadre de Vie | Affaires Générales | Externe | Béatrice PLENNEVAUX | A budgétiser | - | O/N | A faire | - | 2026-2030
|  | Action 2 | Agrandir le préau de l'implantation de Ligny | Administration communale | Cadre de Vie | Affaires Générales | Externe | Pierre MAUYEN | A budgétiser | - | O/N | A faire | - | 2026-2030
|  | Action 3 | Mettre en place des après-midi intergénérationnelles la veille des congés scolaires (activités récréatives, ludiques, etc.) | Administration communale | Cohésion sociale | Affaires Générales | Externe | Béatrice PLENNEVAUX | A budgétiser | - | Nombre d'activités organisées | A faire | - | 2026-2030
|  | Action 4 | Revoir l'organisation de l'horaire des temps de midi | Administration communale | Affaires Générales | - | Externe | Béatrice PLENNEVAUX | - | - | O/N | A faire | - | 2026-2030
| O.O.11 |  | Mettre en place l'immersion linguistique dans une de nos écoles | Administration communale | Affaires générales
|  | Action 1 | Analyser la faisabilité et le bénéfice de l'immersion linguistique | Administration communale | Affaires générales | - | Externe | Béatrice PLENNEVAUX | - | - | O/N | A faire | - | 2026-2030
|  | Action 2 | Identifier les différents partenariats potentiels | Administration communale | Affaires générales | - | Externe | Béatrice PLENNEVAUX | - | - | O/N | A faire | - | 2026-2030
| O.O.12 |  | Promouvoir et mobiliser le public 18/24 afin de favoriser son émancipation, son autonomie et son insertion sociale et professionnelle | Synergie | Service social
|  | Action 1 | Garantir l’accès à l’éducation et la poursuite d’un cursus scolaire,académique ou de formation dans le cadre d'un projet indiviudalisé d'intégration sociale | CPAS | Service social | - | Interne | Caroline ALLARD | - | - | Nombre de PIIS étudiant + 18/25ans | En cours | - | 2025 - 2030
|  | Action 2 | Offrir un service de soutien psychologique adapté aux 18/24 | Synergie | Service social | Cohésion sociale | Externe | Caroline ALLARD Dominique GILBERT | A budgétiser | - | O/N | A faire | Psynam | 2026
| O.O.13 |  | Initier une politique logement inclusive | Synergie | Cohésion sociale |  |  | Julie TESSIER
|  | Action 1 | Analyser les besoins et la faisabilité d'une résidence service (RS) supplémentaire sur le territoire communal | Synergie | Cohésion sociale | Cadre de vie, Affaires Générales, Service d'aide aux personnes | Externe | Dominique GILBERT | A budgétiser | - | O/N | A faire | BEP CCA | 2026
|  | Action 2 | Régler les problèmes de bout de terrain commune-privé | Synergie | Cadre de Vie | Service administratif CPAS | Interne | Julie TESSIER | - | - | Nombre de dossiers traités | En cours | Comité d'acquisition | 2025-2030
|  | Action 3 | Etablir annuellement un inventaire chiffré du sans-chez soi dans le cadre du rapport annuel | Synergie | Service social | Cohésion sociale Service population | Interne | Caroline ALLARD Julie TESSIER | - | - | O/N | En cours | RSUN | 2027
|  | Action 4 | Organisation mensuelle d'un atelier pour la recherche de logement au sein de l'EPN | Synergie | Service social | Cohésion sociale Service d'aide aux personnes | Interne | Caroline ALLARD Julie TESSIER | - | - | Nombre d'ateliers réalisés | A faire | - | 2026
| O.O. 14 |  | Créer un pôle culture et associatif à la Ferme d'en bas | Administration communale | Cohésion sociale |  | Externe | Jonathan BURTAUX
|  | Action 1 | Lancer une étude avec une intercommunale pour évaluer les possibilités d'aménagement du site | Administration communale | Cadre de vie | - | Externe | Jonathan BURTAUX | A budgétiser | - | O/N | En cours | Prestataire | 2025
| O.O.15 |  | Investir dans les infrastructures sportives et maintenir des tarifs accessibles | Administration communale | Cohésion sociale |  |  | Dominique GILBERT
|  | Action 1 | Réviser le règlement redevance relatif aux locations de salles et terrains communaux | Administration communale | Finances | Cohésion sociale, Cadre de vie | Externe | Dominique GILBERT | - | - | O/N | A faire | - | 2025
| O.O.16 |  | Faire découvrir les pratiques sportives sur le territoire communal | Administration communale | Cohésion sociale |  |  | Dominique GILBERT
|  | Action 1 | Organiser une journée "découverte sportive" durant les "jours blancs" en collaboration avec l'ADEPS | Administration communale | Cohésion sociale | - | Externe | Dominique GILBERT | A budgétiser | - | Nombre de journées sportives organisées | A faire | Adeps | 2026-2030
|  | Action 2 | Organiser une journée sportive annuelle en collaboration avec les clubs sportifs | Administration communale | Cohésion sociale | - | Externe | Dominique GILBERT | A budgétiser | - | O/N | A faire | Clubs sportifs | 2026-2030
| O.O.17 |  | Développer l'offre d'activités culturelles accessibles aux sombreffois | Administration communale | Cohésion sociale |  |  | Jonathan BURTAUX
|  | Action 1 | Finaliser les démarches d'adossement avec le Centre culturel de Genappe (le 38) | Administration communale | Cohésion sociale | - | Externe | Jonathan BURTAUX | - | - | O/N | Terminé | Le 38 | 2025
|  | Action 2 | Réactualiser le contrat de gestion avec l'asbl SAMARAVIA | Administration communale | Cohésion sociale | - | Externe | Jonathan BURTAUX | - | - | O/N | Terminé | Samaravia | 2025
|  | Action 3 | Conclure des partenariats avec d’autres acteurs complémentaires | Administration communale | Cohésion sociale | - | Externe | Jonathan BURTAUX | - | - | O/N | A faire | Partenaires | 2025-2030
| O.O.18 |  | Opérationnaliser les projets identifiés dans le Plan de Cohésion Sociale (PCS) | Synergie | Cohésion sociale |  |  | Dominique GILBERT
|  | Action 1 | S'intégrer dans la prochaine programmation des Plans de Cohésion Sociale (PCS) | Synergie | Cohésion sociale | Finances Service social | Externe | Dominique GILBERT | A budgétiser | 0,5 ETP | O/N | En cours | SPW - DICS | 2026
| O.O.19 |  | Mettre en place un "budget participatif" pluriannuel | Administration communale | Cohésion sociale |  |  | Dominique GILBERT
|  | Action 1 | Elaborer un nouveau règlement communal relatif au budget "participatif" | Administration communale | Cohésion sociale | Affaires Générales, Cadre de Vie, Finances | Externe | Dominique GILBERT | - | - | O/N | A faire | Benchmarking | 2025
|  | Action 2 | Lancer 2 budgets participatifs sur la durée de la mandature (2025-2027) et (2028-2030) | Administration communale | Cohésion sociale | Cadre de vie, Finances | Externe | Dominique GILBERT | 2x 75.000 € | - | O/N | A faire | Benchmarking | 2028
| O.O.20 |  | Améliorer l'accessibilité des infrastructures publiques | Synergie | Cohésion sociale |  |  | Caroline ALLARD
|  | Action 1 | Réaliser un audit d'accessibilités des locaux et des espaces publics avec l'aide de l'Aviq ou d'autres organismes spécialisés | Synergie | Cohésion sociale | Cadre de vie Direction générale CPAS | Externe | Caroline ALLARD | A budgétiser | - | O/N | En cours | Aviq CLM | 2026-2027
|  | Action 2 | Analyser les possibilités de développer de nouvelles solutions de transport adapté pour les personnes porteuses de handicap et/ou ayant des difficultés à se déplacer | CPAS | Service aux personnes | Cohésion sociale |  | Caroline ALLARD | A budgétiser | - | O/N | A faire | - | 2026
|  | Action 3 | Mettre en place des permanences décentralisées | Synergie | Direction générale CPAS | Cohésion sociale | Interne | Caroline ALLARD | - | - | Nombre de permanences organisées / année | A faire | - | 2026-2030
|  | Action 4 | Création de valves thématiques au sein du local d'accueil | CPAS | Service administratif CPAS | Service Social Service aux personnes | Interne | Caroline ALLARD | - | - | O/N | A faire | - | 2025
|  | Action 5 | Implémenter un module de demande en ligne via "CPAS Online" | CPAS | Direction générale CPAS | Service Social | Interne | Caroline ALLARD | - | - | O/N | Terminé | - | 2025
| O.O.21 |  | Sensibiliser et former les acteurs locaux aux situations de handicap | Synergie | Cohésion sociale |  |  | Caroline ALLARD
|  | Action 1 | Organiser régulièrement des campagnes de sensibilisation sur le handicap (projets et services) notamment dans le bulletin communal | Synergie | Cohésion sociale | Affaires Générales Service social | Externe | Caroline ALLARD | A budgétiser | - | Nombre de sensibilisations | A faire | Aviq | 2026
|  | Action 2 | Mettre en place une formation à l'accueil et à l'accompagnement des personnes en situation de handicap à l'attention des agents de la Commune et du CPAS | CPAS | Direction générale CPAS | Service social Service aux personnes Service administratif CPAS | interne | Caroline ALLARD | - | - | O/N | A faire | AVIQ | 2026
|  | Action 3 | Offrir un accompagnement adéquat des situations de handicap en fonction des demandes individuelle via le CPAS | CPAS | Service social | - | Externe | Caroline ALLARD | A budgétiser | - | Etape | A faire | AVIQ SPF sécurité sociale | 2025 - 2030
|  | Action 4 | Mener des projets transversaux de sensibilisation sur le handicap | Synergie | Cohésion sociale | Affaires Générales Service social | Externe | Caroline ALLARD | A budgétiser | - | Nombre de sensibilisations | A faire | AVIQ SPF sécurité sociale | 2026-2030
|  | Action 5 | Réaliser une formation annuelle du personnel concernant la prise en charge de situations spécifiques (analphabètes, personnes victimes de violences conjugales, alcoolisées, ...) | Synergie | Cohésion sociale | Direction générale CPAS | Interne | Caroline ALLARD et Dominique GILBERT | A budgétiser | - | O/N | A faire | Aviq, Psynam | 2026-2030
| O.O.22 |  | Diversifier les projets visant l'insertion sociale des citoyens | CPAS | Service Social |  |  | Caroline ALLARD
|  | Action 1 | Continuer d'établir d'office un projet individualisé d'intégration sociale (subventionné ou facultatif) pour chaque bénéficiaire du droit à l'intégration sociale, sauf mesure d'équité et de santé. | CPAS | Service Social | Service administratif CPAS | Interne | Caroline ALLARD | - | - | Nombre de PIIS | En cours | - | 2025 - 2030
|  | Action 2 | Organisation trimestrielle d'ateliers visant à rompre l'isolement de créer du lien social, acquérir les compétences transversales,améliorer l'image et confiance en soi et de s’approprier son environnement | CPAS | Service Social | Service administratif CPAS | Externe | Caroline ALLARD | Prévu | - | Nombre d'ateliers réalisés | A faire | - | 2025 - 2030
|  | Action 3 | Organisation bisannuelle d'ateliers visant à réussir l'examen théorique du permis de conduire | CPAS | Service Social | Service administratif CPAS | Externe | Caroline ALLARD | 1000/session | - | Nombre d'ateliers réalisés / année | A faire | - | 2025 - 2030
|  | Action 4 | Organisation semestrielle de visites collectives de lieux ressources | CPAS | Service Social | Service administratif CPAS | Externe | Caroline ALLARD | A budgétiser | - | Nombre de visites | A faire | - | 2025 - 2030
|  | Action 5 | Création d’un carnet de parcours pour le bénéficiaire activé dans le cadre du droit à l'intégration social | CPAS | Service Social | Service administratif CPAS | Interne | Caroline ALLARD | A budgétiser | - | O/N | A faire | - | 2026
| O.O.23 |  | Accompagner les habitants vers l'emploi de manière innovante | Synergie | Service Social |  |  | Caroline ALLARD
|  | Action 1 | Renvoyer les bénéficiaires du revenu d'intégration vers le FOREM dans le cadre de la convention établie | CPAS | Service Social | - | Interne | Caroline ALLARD | - | - | Nombre de bénéficiaire renvoyé vers le FOREM | En cours | FOREM | 2025
|  | Action 2 | Développer des partenariats avec les acteurs de l'emploi. | Synergie | Service Social | Cohésion sociale | Interne | Caroline ALLARD | A bugétiser | - | Nombre de partenariats | A faire | FOREM, CISP, etc. | 2026-2030
|  | Action 3 | Organiser un forum de l'emploi sur le territoire de Sombreffe | Synergie | Service Social | Cohésion sociale | Interne | Caroline ALLARD | A bugétiser | - | O/N | A faire | FOREM, CISP, etc. | 2028
|  | Action 4 | Relayer sur le site du CPAS les offres d'emploi publiées sur le site du FOREM situées dans la commune et aux alentours | CPAS | Service Social | Service administratif CPAS | Interne | Caroline ALLARD | - | - | O/N | A faire | Maison de l'emploi de Gembloux | 2026
|  | Action 5 | Afficher en version papier les offres d'emploi publiées sur le site du FOREM situées dans les commune et aux alentours | CPAS | Service Social | Service administratif CPAS | Interne | Caroline ALLARD | - | - | O/N | A faire | Maison de l'emploi de Gembloux | 2026
|  | Action 6 | Intensifier les collaborations avec la Maison de l'Emploi de Gembloux pour la participation d'usagers à des ateliers | CPAS | Service Social | - | Interne | Caroline ALLARD | - | - | Nombre d'usagers participant aux ateliers du FOREM | En cours | Maison de l'emploi de Gembloux | 2025
|  | Action 7 | Créer des permanences FOREM en collaboration avec la Maison de l'Emploi de Gembloux au sein de l'entité | Synergie | Service Social | Service administratif CPAS Cohésion sociale | Externe | Caroline ALLARD | - | - | O/N | A faire | Maison de l'emploi de Gembloux | 2027
|  | Action 8 | Participer aux jobdays organisés par les partenaires | CPAS | Service Social | - | Interne | Caroline ALLARD | - | - | Nombre de participations aux jobdays | A faire | A identifier | 2026-2030
|  | Action 9 | Effectuer de la prospection auprès des entreprises publiques et privées de la commune | CPAS | Service Social | Service administratif CPAS | Interne | Caroline ALLARD | 100 | - | Nombre de courriers transmis pour la prospection | En cours | - | 2025 - 2030
|  | Action 10 | Organiser annuellement une séance d'information sur les aides à l'emploi en collaboration avec le FOREM (à destination des entreprises) | CPAS | Service Social | Service administratif CPAS | Interne | Caroline ALLARD | 100 | - | Nombre de séance organisée | A faire | - | 2026
|  | Action 11 | Réaliser annuellement un atelier de découverte de métiers et activités en partenariat avec le Forem (à destination des usagers) | CPAS | Service Social | Service administratif CPAS | Interne | Caroline ALLARD | 100 | - | O/N | A faire | - | 2026
|  | Action 12 | Etudier la possibilité de développer une structure d'insertion sociale sur base d'une étude et d'un benchmark | CPAS | Direction générale CPAS | Service social Direction générale | Interne | Caroline ALLARD | A bugétiser | A étudier | O/N | A faire | Benchmarking | 2028
|  | Action 13 | Etablir des conventions de collaboration avec des espaces de formations et d'insertions pour des métiers populaires et en demande | CPAS | Service Social | Direction générale CPAS | Interne | Caroline ALLARD | A bugétiser | - | Nombre de conventions | A faire | CPAS de Sambreville CEDEG ASBL Chantier FOREM Ateliers de Pontaury | 2025-2030
|  | Action 14 | Anticiper et répondre au prochain appel à projets "Parcours Emploi" du FOREM | CPAS | Direction générale CPAS | Service administratif CPAS | Interne | Caroline ALLARD | - | - | O/N | A faire | - | 2027
|  | Action 15 | Organiser semestriellement des ateliers ayant pour objet la simulation d’entretiens d’embauche | CPAS | Service Social | Service administratif CPAS | Interne | Caroline ALLARD | 100 | - | Nombre d'ateliers | A faire | - | 2026
| O.O.24 |  | Développer des formations adaptées aux besoins locaux en lien avec les partenaires | Synergie | Cohésion sociale
|  | Action 1 | Réaliser une étude sur les besoins de formation dans les secteurs économiques locaux (agriculture durable, artisanat, tourisme, commerce, services) avec l'appui du BEP Economie et d'autres acteurs concernés | Synergie | Cohésion sociale | - | Interne | Caroline ALLARD | A budgétiser | - | O/N | A faire | BEP Economie | 2026
|  | Action 2 | Soutenir l'organisation de formations professionnelles reconnues et valorisables auprès des employeurs | CPAS | Service social | Affaires Générales | Externe | Caroline ALLARD | A budgétiser | - | Nombre de formations soutenues | A faire | A identifier | 2026
|  | Action 3 | Mettre en place une phase de diagnostic pour identifier les métiers émergents et/ou en pénurie, afin de développer des ateliers de formations adaptés | Synergie | Cohésion sociale | - | Externe | Caroline ALLARD | A budgétiser | - | O/N | A faire | FOREM | 2026
| O.O.25 |  | Soutenir l'entrepreneuriat local et les initiatives économiques en vue de renforcer l'attractivité du territoire et de favoriser l'emploi durable | Administration communale | Cohésion sociale |  |  | Caroline ALLARD
|  | Action 1 | Encourager le développement du tourisme rural (hébergements, circuits écotouristiques, patrimoine local) en facilitant l'accès à des aides financières (primes à l'aménagement, soutien à la promotion) et en accompagnant les porteurs de projets via des partenariats avec les acteurs du secteur | Administration communale | Cohésion sociale | Cadre de vie | Externe | Caroline ALLARD | A budgétiser | - | Nombre d'articles de promotion des aides accessibles | A faire | A identifier | 2027
|  | Action 2 | Mettre en place un processus de soutien pour les petites entreprises et artisans afin de faciliter leur implantation comme un accompagnement administratif ou l'accès à des espaces partagés à tarif réduit. | Administration communale | Cohésion sociale | Cadre de vie, Finances | Externe | Caroline ALLARD | A budgétiser | - | O/N | A faire | A identifier | 2027
| O.O.26 |  | Moderniser le déroulement des cérémonies patriotiques en valorisant davantage l'histoire locale et nationale tout en renforçant l'implication des différents intervenants. | Administration communale | Secrétariat général |  |  | Caroline ALLARD
|  | Action 1 | Mettre en exergue des événéments marquants de l'histoire locale à travers une signalétique enrichie et des supports accessibles (ex. panneaux explicatifs sur les lieux emblématiques, publication d'articles dans le bulletin communal, mise en place d'un circuit historique balisé) | Administration communale | Secrétariat général | Cadre de vie, Affaires Générales | Externe | Caroline ALLARD | A budgétiser | - | Nombre d'événements mis en avant | En cours | Samaravia | 2026-2030
|  | Action 2 | Organiser des expositions et conférences thématiques avec une approche inédite (ex. expositions itinérantes, collaborations avec les artistes locaux pour des installations visuelles, mise en avant de récits peu connus) | Administration communale | Secrétariat général | Cadre de vie, Affaires Générales | Externe | Caroline ALLARD | A budgétiser | - | Nombre d'activités organisées | A faire | Samaravia | 2026-2030
|  | Action 3 | Créer un livret ou une brochure pédagogique expliquant l'importance des commémorations avec un format attractif (BD, carnet de voyage historique, QR code vers des contenus multimédias), en collaboration avec Samaravia, Espace livres et/ou les associations patriotiques | Administration communale | Secrétariat général | Cadre de vie, Affaires Générales | Externe | Caroline ALLARD | A budgétiser | - | O/N | A faire | Samaravia | 2027
|  | Action 4 | Revoir la commémoration du 8 mai (fin de la seconde guerre mondiale en Europe) organisée avec/par les élèves des écoles de l'entité en renforçant la collaboration entre les différents acteurs | Administration communale | Secrétariat général | Cadre de vie, Affaires Générales | Interne | Caroline ALLARD | - | - | O/N | En cours | Ecoles de l'entité | 2026
|  | Action 5 | Renforcer la mise en place et la mise en exergue des concours de rédaction ou d'illustration sur le thème du patriotisme et de la mémoire | Administration communale | Secrétariat général | Affaires Générales | Externe | Caroline ALLARD | - | - | O/N | A faire | Ecoles de l'entité | 2026
|  | Action 6 | Renforcer l'association des cérémonies patriotiques en y intégrant de nouveaux membres afin de faire perdurer le devoir de mémoire. | Administration communale | Secrétariat général | - | Interne | Caroline ALLARD | - | - | Nombre de nouveaux membres | En cours | Associations patriotiques | 2026-2030
|  | Action 7 | Privilégier les musiciens locaux, chorales et académies pour animer les événements. | Administration communale | Secrétariat général | Cohésion sociale, Affaires générales, Cadre de vie | Interne | Caroline ALLARD | A budgétiser | - | Nombre de prestations musicales d'acteurs locaux lors des événements | En cours | Académie, Chorale | 2026-2030
| O.O. 27 |  | Développer la transversalité des services dans une logique de décloisonnement et de maintien des activités | Synergie | Direction générale et Direction générale CPAS |  |  | Jonathan BURTAUX
|  | Action 1 | Intégrer police de proximité au sein de la maison communale | Administration communale | Cadre de vie | Secrétariat général, Affaires Générales | Interne | Pierre MAUYEN | Budget 2025 | - | O/N | En cours | Zone de police SAMSOM | 2025-2027
|  | Action 2 | Réintégrer le CPAS au sein de la maison communale | Synergie | Cadre de vie | Affaires Générales Direction générale CPAS | Interne | Pierre MAUYEN | Budget à prévoir | - | O/N | A faire | - | 2027-2030
|  | Action 3 | Poursuivre la mise en œuvre des recommandations de l'étude organisationnelle en développant des solutions digitales | Synergie | Affaires Générales | Cadre de vie, Finances, Secrétariat général, Population, Cohésion sociale | Interne | Jonathan BURTAUX | Budget à prévoir | - | Nombre de solutions digitales développées | En cours | - | 2025-2030
|  | Action 4 | Elaborer conjointement un plan de continuité d'activité de manière à permettre la continuité du fonctionnement des institutions en cas d'incident | Synergie | Direction générale et Direction générale CPAS | Cadre de vie, Affaires générales, Finances | Interne | Jonathan BURTAUX | _ | - | O/N | En cours | - | 2026
| O.O.28 |  | Améliorer le bien-être dans les différents services de la Commune et du CPAS, en ce-compris les écoles | Synergie | Direction générale et Direction générale CPAS |  |  | Jonathan BURTAUX
|  | Action 1 | Réaliser une enquête psychosociale globale en Synergie avec le CPAS | Synergie | Cadre de Vie | Affaires Générales Direction générale CPAS | Interne | Jonathan BURTAUX | 8500 | - | O/N | En cours | SEPP | 2025-2026
|  | Action 2 | Mettre en œuvre un plan d'actions pour répondre aux constats de l'enquête | Synergie | Direction générale et Direction générale CPAS | Cadre de Vie, Affaires générales, Secrétariat général, Population, Cohésion sociale, Finances, service social, service administratif CPAS, service aux personnes | Interne | Jonathan BURTAUX | A budgétiser | - | O/N | A faire | SEPP | 2026-2027
| O.O.29 |  | Construire une action sociale fondée sur l’observation des réalités locales | CPAS | Service Social |  |  | Caroline ALLARD
|  | Action 1 | Utiliser les données du rapport annuel pour déterminer les caractéristiques des publics soutenus et à soutenir | CPAS | Direction générale CPAS | Service social Service aux personnes | Interne | Caroline ALLARD | - | - | O/N | En cours | - | 2025-2030
|  | Action 2 | Convertir les données de l'échéancier des travailleuses sociales en tendance trimestrielle | CPAS | Service social | Service administratif CPAS | Interne | Caroline ALLARD | - | - | O/N | A faire | - | 2025
| O.O30 |  | Créer des permanences et services sociaux répondant globalement aux besoins des citoyens | CPAS | Direction générale CPAS
|  | Action 1 | Organiser une permanence juridique mensuelle | CPAS | Direction générale CPAS | Service sociale Service aux personnes | Externe | Caroline ALLARD | 5000 | - | Nombre de permanence / année | En cours | - | 2025-2030
| O.O.31 |  | Renforcer les partenariats avec d'autres institutions | CPAS | Direction générale CPAS |  |  | Caroline ALLARD
|  | Action 1 | Développer de lieux de coordination avec les partenaires directs | CPAS | Direction générale CPAS | Service social Service aux personnes | Interne | Caroline ALLARD | - | - | Nombre de réunions avec les partenaires | A faire | - | 2025-2030
|  | Action 2 | Aborder une réflexion sur la réalisation de conventions avec d'autres CPAS ou cluster de CPAS pour répondre aux missions d'interêt social | CPAS | Direction générale CPAS | Service social Service aux personnes | Interne | Caroline ALLARD | - | - | O/N | En cours | CPAS externes | 2025-2030
|  | Action 3 | Réaliser et réviser annuellement des fiches de suivi des collaborations avec les partenaires | CPAS | Service administratif CPAS | Service social Service aux personnes | Interne | Caroline ALLARD | - | - | O/N | A faire | - | 2026
| O.O.32 |  | Soutenir la relation d'aide construite avec les bénéficiaires lors de changements | CPAS | Service Social |  |  | Caroline ALLARD
|  | Action 1 | Mettre en place un protocole de relais en cas de changement de travailleur social | CPAS | Service Social | Service administratif CPAS | Interne | Caroline ALLARD | - | - | O/N | A faire | - | 2025
|  | Action 2 | Favoriser les outils de suivi partagés dans les dossiers sociaux | CPAS | Service administratif CPAS | Service social | Interne | Caroline ALLARD | - | - | Nombre de sensibilisation aux outils partagés | En cours | - | 2025-2030
|  | Action 3 | Intégrer le principe de la continuité dans les entretiens de fonctionnement et d’évaluation annuelle des agents sociaux | CPAS | Direction générale et Direction générale CPAS | Service Social Service aux personnes | Interne | Caroline ALLARD | - | - | O/N | En cours | - | 2025
| O.O. 33 |  | Garantir un accès équitable et efficace aux aides sociales | CPAS | Service social |  |  | Caroline ALLARD
|  | Action 1 | Réaliser une matrice commune d'analyse budgétaire pour soutenir les travailleuses sociales dans le cadre des aides financières | CPAS | Service Social | Direction générale CPAS | Interne | Caroline ALLARD | - | - | O/N | A faire | - | 2025
|  | Action 2 | Augmenter le taux de vérification des droits sociaux connexes et des créances ouvertes auprès du Centre avant toute aide financière | CPAS | Service Social | Service administratif CPAS | Interne | Caroline ALLARD | - | - | Nombre d'enquête non-réalisée dans le cadre des enquêtes sociales | En cours | - | 2025-2030
|  | Action 3 | Transmettre de la jurisprudence et des "situation type" dans un objectif de formation continue aux services | CPAS | Direction générale CPAS | Service Social Service aux personnes Service administratif | Interne | Caroline ALLARD | - | - | Nombre d'informations transmises | En cours | - | 2025
| O.O.34 |  | Favoriser la mobilité des citoyens en situation de vulnérabilité | CPAS | Service aux personnes |  |  | Caroline ALLARD
|  | Action 1 | Reviser le règlement du mobisocial | CPAS | Direction générale CPAS | Service aux personnes | Interne | Caroline ALLARD | - | - | O/N | A faire | - | 2025
|  | Action 2 | Réaliser une étude comparative des solutions internes et externes en matières de services de mobilités sociales | CPAS | Service aux personnes | Service administratif CPAS Direction générale CPAS | Interne | Caroline ALLARD | - | - | O/N | En cours | CLM CPAS externes | 2025
|  | Action 3 | Étudier la faisabilité de la mise en place d’un service de ramassage vers le marché hebdomadaire | Synergie | Service aux personnes | Cohésion sociale | Externe | Caroline ALLARD | - | - | O/N | A faire | - | 2026
| O.O.35 |  | Renforcer la lutte contre la pauvreté infantile | Synergie | Service social
|  | Action 1 | Participer à la Commission Communale de l'Accueil | CPAS | Direction générale CPAS | Service Social Service aux personnes | Interne | Caroline ALLARD | - | - | Taux de participation | Terminé | - | 2025
|  | Action 2 | Octroyer des chèques pour un accès à moindre coût aux stages et aux solutions d'accueil extrascolaire de l'entité | Synergie | Service social | Cohésion sociale | Externe | Caroline ALLARD et Dominique GILBERT | Subsidié | - | Nombre de chèques octroyés | A faire |  | 2026
|  | Action 3 | Organiser annuellement une table ronde locale sur la pauvreté infantile avec les acteurs de la petite enfance | Synergie | Service social | Cohésion sociale | Interne | Caroline ALLARD et Dominique GILBERT | - | - | Nombre de tables rondes organisées | A faire | Partenaires CCA | 2026
|  | Action 4 | Proposer un kit rentrée scolaire pour les familles précarisées | CPAS | Service social | - | Interne | Caroline ALLARD | Subsidié | - | O/N | A faire | - | 2026
|  | Action 5 | Créer un parcours “rebond monoparental” dans le cadre du Projet individualisé d'intégration sociale | CPAS | Service social | - | Interne | Caroline ALLARD | - | - | O/N | A faire | - | 2026
|  | Action 6 | Organiser annuellement des groupes de parole ou ateliers de soutien entre parents solos | Synergie | Service social | Service aux personnes Cohésion sociale | Externe | Caroline ALLARD et Dominique GILBERT | 100 | - | Nombre d'ateliers organisés | A faire | Psynam | 2026
| O.O.36 |  | Accompagner les aînés pour favoriser leur autonomie et leur bien-être à domicile | CPAS | Service aux personnes
|  | Action 1 | Réviser le règlement d'ordre intérieur du service de livraison de repas pour favoriser le maintien à domicile par un soutien alimentaire adapté aux besoins des bénéficiaires | CPAS | Direction générale CPAS | Service aux personnes | Interne | Caroline ALLARD | - | - | O/N | A faire | - | 2026
|  | Action 2 | Etudier la possibilité d'une convention avec des prestataires spécialisés dans la logistique et le maintien à domicile (ergothérapeute, …) | CPAS | Service aux personnes | Direction générale CPAS | Interne | Caroline ALLARD | A budgétiser | - | O/N | A faire | Maisons médicales, prestataires de soins à domicile | 2027
| O.O.37 |  | Proposer un soutien visant une gestion budgétaire autonome et durable | CPAS | Service social
|  | Action 1 | Mettre en place un dispositif de guidance budgétaire accessible à tous | CPAS | Service social | - | Interne | Caroline ALLARD | - | - | O/N | A faire | GREASUR | 2026
|  | Action 2 | Organiser des ateliers sur la thématique de la gestion budgétaire en partenariat avec GREASUR | CPAS | Service social | Service administratif CPAS | Interne | Caroline ALLARD | 100 | - | Nombre d'ateliers organisés | A faire | GREASUR, Financité | 2027
|  | Action 3 | Définir des indicateurs permettant de repérer en amont les situations budgétaire à risque | CPAS | Service social | - | Interne | Caroline ALLARD | - | - | O/N | A faire | GREASUR Institut Thomas MORE | 2026
|  | Action 4 | Etablir des indicateurs partagés de résultats dans les dossiers de GREASUR | CPAS | Service social | Service administratif CPAS Direction générale CPAS | Interne | Caroline ALLARD | - | - | O/N | A faire | GREASUR | 2026
| O.O.38 |  | Favoriser l'intégration des personnes d'origines étrangères et/ou primo-arrivants | CPAS | Service social |  |  | Caroline ALLARD
|  | Action 1 | Solliciter les services de formations ALPHA-FLE pour envisager des interventions au sein de la commune de Sombreffe | CPAS | Service social | - | Interne | Caroline ALLARD | A budgétiser | - | O/N | A faire | Groupe Alpha Gembloux | 2026
|  | Action 2 | Réviser le réglement d'ordre intérieur de l'ILA du CPAS | CPAS | Service social | Direction générale CPAS Service administratif CPAS | Interne | Caroline ALLARD | - | - | O/N | A faire | - | 2026
| O.O.39 |  | Developper des activités propres aux seniors | Administration communale | Cohésion sociale
|  | Action 1 | Apporter du soutien au CCA | Administration communale | Cohésion sociale | - | Externe | Dominique GILBERT | - | - | O/N | A faire | - | 2025-2030
|  | Action 2 | Proposer des activités culturelles et récréatives aux seniors | Administration communale | Cohésion sociale | - | Externe | Dominique GILBERT | - | - | O/N | A faire | - | 2025-2030
O.S.2 |  |  | ÊTRE UNE ADMINISTRATION EFFICIENTE QUI VALORISE SES TALENTS ET RENFORCE SON ATTRACTIVITÉ COMME EMPLOYEUR
| O.O.1 |  | Développer une culture au sein de l'administration orientée objectifs, socialement engagée, solidaire, responsable, autonome et à l'écoute du citoyen | Synergie | Direction générale et Direction générale CPAS |  |  | Caroline ALLARD et Jonathan BURTAUX
|  | Action 1 | Adapter structurellement les organisations pour les faire tendre vers un modèle "aplati" | Synergie | Direction générale et Direction générale CPAS |  | interne | Caroline ALLARD et Jonathan BURTAUX | - | - | O/N | A faire | - | 2025-2030
|  | Action 2 | Se concerter annuellement sur les opportunités de mutation d'agents entre les deux institutions. | Synergie | Direction générale et Direction générale CPAS | Affaire sociale Service administratif CPAS | Interne | Caroline ALLARD et Jonathan BURTAUX | - | - | Réunion Concertation Commune-CPAS | A faire | _ | 2025-2030
|  | Action 3 | Mettre en place et réviser annuellement un calendrier partagé des échéances administratives clés (subsides, contrôles, marché public, …) | Synergie | Affaires générales Service administratif CPAS | Cadre de Vie, Secrétariat général, Population, Cohésion sociale, Finances, service social, service aux personnes | Interne | Caroline ALLARD | - | - | O/N | En cours | - | 2025
|  | Action 4 | Sensibiliser les porteurs de projet à une méthodologie "AGILE" par une formation collective | Synergie | Direction générale et Direction générale CPAS | - | Interne | Caroline ALLARD et Jonathan BURTAUX | A budgétiser | - | O/N | A faire |  | 2026
|  | Action 5 | Développer des formations orientées softskill des agents communaux | Synergie | Direction générale et Direction générale CPAS | - | Interne | Caroline ALLARD et Jonathan BURTAUX | A budgétiser | - | O/N | A faire |  | 2026-2030
| O.O.2 |  | Proposer une carrière structurée, epanouissante et équitable pour chaque agent | Synergie | Direction générale et Direction générale CPAS |  |  | Caroline ALLARD et Jonathan BURTAUX
|  | Action 1 | Etablir une procedure commune d'accueil et de prise en charge des nouveaux collaborateurs, ainsi que de départs des agents | Synergie | Affaire sociale Direction générale CPAS |  | interne | Caroline ALLARD et Jonathan BURTAUX | - | - | O/N | A faire | - | 2026
|  | Action 2 | Actualiser les monographies de fonction pour intégrer pleinement des indicateurs de soft skill | Synergie | Direction générale et Direction générale CPAS | Affaire sociale Service administratif CPAS | interne | Caroline ALLARD et Jonathan BURTAUX | - | - | Nombre de monographies adaptées | En cours | - | 2026
|  | Action 3 | Revoir le système de l'évaluation des agents en vue de définir des objectifs de prestations, de développement, de disponibilité à l'égard des citoyens et de contribution au travail de l'équipe dans les possibilités offertes par la réforme de la fonction publique locale | Synergie | Direction générale et Direction générale CPAS | Affaires générales Service administratif CPAS | Interne | Caroline ALLARD et Jonathan BURTAUX | - | - | O/N | A faire | - | 2026
| O.O.3 |  | Optimaliser la gestion administrative des ressources humaines | Synergie | Direction générale et Direction générale CPAS |  |  | Caroline ALLARD et Jonathan BURTAUX
|  | Action 1 | Formaliser un échéancier des évaluations | CPAS | Direction générale CPAS | Service administratif CPAS | Interne | Caroline ALLARD | - | - | O/N | Terminé | - | 2025
|  | Action 2 | Standardiser un modèle d’offre d’emploi dynamique, porteur de l'identité des administrations | Synergie | Affaire sociale Service administratif CPAS | Direction générale et Direction générale CPAS | Interne | Caroline ALLARD et Jonathan BURTAUX | - | - | O/N | A faire |  | 2026 - 2027
|  | Action 3 | Créer un référentiel FAQ pour les questions de base en matière de ressources humaines | CPAS | Direction générale CPAS | Service administratif CPAS | Interne | Caroline ALLARD | - | - | O/N | En cours | - | 2026
| O.O.4 |  | Etre une administration soucieuse du bien-être de ses collaborateurs | Synergie | Cadre de vie (SIPP)
|  | Action 1 | Assurer une triangulation efficace SIPP/SEPP/GRH | Synergie | Cadre de vie | Affaire sociale Service administratif CPAS | Interne | Jonathan BURTAUX | - | - | Réunion annuelle de synergie | A faire | - | 2025 - 2030
|  | Action 2 | Remplacer les mobiliers/bureaux du personnel usés et inadaptés | CPAS | Service administratif CPAS | - | Interne | Caroline ALLARD | Budget 2025 | - | O/N | En cours | - | 2025
|  | Action 3 | Mettre à jour annuellement les analyses de risques au moyen d’un système de gestion dynamique | Synergie | Cadre de vie | - | Interne | Jonathan BURTAUX | - | - | O/N | En cours | - | 2025-2030
|  | Action 4 | Réaliser une enquête psychosociale globale | Synergie | Cadre de vie | Affaire sociale Service administratif CPAS | Interne | Jonathan BURTAUX | - | - | O/N | A faire |  | 2026 - 2027
|  | Action 5 | Mettre en œuvre un plan d'actions pour répondre aux constats de l'enquête | Synergie | Cadre de vie | Affaire sociale Service administratif CPAS | Interne | Jonathan BURTAUX | - | - | O/N | A faire |  | 2026 - 2027
| O.O.5 |  | Renforcer l’attractivité du service public local | Synergie | Direction générale et Direction générale CPAS |  |  | Jonathan BURTAUX
|  | Action 1 | Instaurer l'octroi des chèques-repas pour le personnel de la Commune et du CPAS | Synergie | Affaires Générales | Finances | Interne | Caroline ALLARD et Jonathan BURTAUX | Budget 2025 | - | O/N | En cours | Benchmarking | 2025
|  | Action 2 | Adapter le régime des congés contractuels du privés vers le régime public | Synergie | Affaires Générales | Finances | Interne | Caroline ALLARD et Jonathan BURTAUX | Budget 2025 | - | O/N | Terminé | Benchmarking | 2025
|  | Action 3 | Intégrer la réforme de la fonction publique locale à travers la modification de nos règlements de travail de la Commune et du CPAS | Synergie | Affaires Générales Direction générale CPAS | Secrétariat général, Finances | Interne | Caroline ALLARD et Jonathan BURTAUX | Budget 2025 | - | O/N | En cours | UVCW, Tutelle | 2025-2026
|  | Action 4 | Informer le personnel des conditions d’évolution de carrière (promotion, mobilité interne) après la révision des statuts des institutions | Synergie | Affaires Générales Direction générale CPAS | - | interne | Caroline ALLARD et Jonathan BURTAUX | - | - | O/N | A faire | - | 2026
|  | Action 5 | Réaliser un marché public visant à un service de "leasing vélo" à l'avantage du personnel | Synergie | Affaires Générales Direction générale CPAS | - | interne | Caroline ALLARD et Jonathan BURTAUX | A budgétiser | - | O/N | A faire | - | 2027
|  | Action 6 | Etudier les possibilités complémentaires d'avantages attractifs pour le personnel, en respect des possibilités budgétaires | Synergie | Affaires Générales Direction générale CPAS | - | interne | Caroline ALLARD et Jonathan BURTAUX | - | - | O/N | A faire | - | 2027
| O.O.6 |  | Renforcer les Synergies entre l'Administration communale et le CPAS de Sombreffe | Synergie | Direction générale et Direction générale CPAS |  |  | Jonathan BURTAUX & Caroline ALLARD
|  | Action 1 | Harmoniser l'ensemble des règlements relatifs au personnel | Synergie | Affaires Générales | Direction générale CPAS Service administratif CPAS | Interne | Jonathan BURTAUX | - | - | O/N | En cours | - | 2025-2030
|  | Action 2 | Développer de nouvelles conventions de Synergie dans l'objectif de permettre au CPAS de se concentrer davantage sur ses missions d'aide sociale | Synergie | Affaires Générales | Cohésion sociale, Affaires générales, Cadre de vie, service social, service aux personnes, service administratif CPAS | Interne | Jonathan BURTAUX | - | - | Nombre de conventions | En cours | - | 2025-2030
|  | Action 3 | Lancer de nouveaux marchés publics conjoints | Synergie | Affaires Générales | Direction générale CPAS Service administratif CPAS | Interne | Jonathan BURTAUX | - | - | Nombre de nouveaux marchés | En cours | - | 2025-2030
|  | Action 3 | Développer un service "achats et marchés publics conjoints" | Synergie | Affaires Générales | Direction générale CPAS Service administratif CPAS | Interne | Jonathan BURTAUX & Caroline ALLARD | - | 1 ETP | Avoir mis en place un Service Achats | A faire | - | 2025-2030
|  | Action 4 | Poursuivre les synergie en matière informatique en harmonisant les outils de gestion documentaire et numérique | Synergie | Affaires Générales | Direction générale CPAS | Interne | Jonathan BURTAUX & Caroline ALLARD | - | - | Nombre d'outils harmonisés | En cours | - | 2025-2030
O.S. 3 |  |  | ETRE UNE COMMUNE QUI ACCENTUE LA TRANSITION
| O.O.1 |  | Améliorer la mobilité en intégrant les modes doux | Synergie | Cadre de Vie |  |  | Pierre MAUYEN
|  | Action 1 | Réaliser une étude de faisabilité de la prolongation du Ravel vers Fleurus | Administration communale | Cadre de Vie | - | Externe | Pierre MAUYEN | A budgétiser | - | O/N | A faire | Fleurus | 2026
|  | Action 2 | Réaliser l'achat de véhicules de mobilité douce dans le cadre de déplacements de service et/ou d'un soutien des mises à l'emploi dans la localité | CPAS | Direction générale CPAS | Service administratif CPAS Service social | interne | Caroline ALLARD | A budgétiser | - | Nombre de véhicules de mobilité douce acheté | A faire | - | 2026-2027
| O.O.2 |  | Renforcer la sécurisation des voiries de l'entité | Administration communale | Cadre de Vie |  |  | Pierre MAUYEN
|  | Action 1 | Organiser une réunion de concertation avec le SPW pour planifier la mise en œuvre des travaux de sécurisation sur les voiries régionales. | Administration communale | Cadre de Vie | - | Externe | Pierre MAUYEN | - | - | O/N | A faire | SPW | 2025
|  | Action 2 | Intégrer la dimension des usagers faibles dans les travaux d'aménagement de l'espace public via notamment la création de trottoirs | Administration communale | Cadre de Vie | - | Externe | Pierre MAUYEN | - | - | Nombre de travaux intégrant cette dimension | A faire | SPW | 2026
| O.O. 3. |  | Préserver le cadre rural en développant un urbanisme durable | Administration communale | Cadre de Vie |  |  | Julie TESSIER
|  | Action 1 | Elaborer un Schéma de Développement Communal (SDC) | Administration communale | Cadre de Vie | - | Externe | Julie TESSIER | 200000 | - | O/N | En cours | SPW | 2026
|  | Action 2 | Finaliser le guide communal d'urbanisme (GCU) | Administration communale | Cadre de Vie | - | Externe | Julie TESSIER | A budgétiser | - | O/N | En cours | Bureau d'étude Impact | 2026
|  | Action 3 | Réaliser une étude globale sur la gestion des égouts et des eaux de ruisselement | Administration communale | Cadre de Vie | - | Externe | Julie TESSIER | A budgétiser | - | O/N | A faire | GISER | 2026
| O.O.4 |  | Maîtriser la densification du logement sur notre territoire | Administration communale | Cadre de Vie |  |  | Julie TESSIER
|  | Action 1 | Augmenter la densité de manière maîtrisée en privilégiant la rénovation de logements et la création de nouveaux quartiers. | Administration communale | Cadre de Vie | - | Externe | Julie TESSIER | - | - | Pourcentage de logements rénovés | A faire | - | 2025-2030
|  | Action 2 | Renforcer la collaboration avec des partenaires publics ou privés pour valoriser la réhabilitation de logements dans le cadre bâti existant | Administration communale | Cohésion sociale | Cadre de vie | Externe | Julie TESSIER | - | - | Nombre de réhabilitations via l'AIS | A faire | - | 2025-2030
| O.O.5 |  | Opérationnaliser les projets prioritaires identifiés dans l'Opération de Développement Rural (ODR) | Administration communale | Cadre de Vie |  |  | Julie TESSIER
|  | Action 1 | Mettre en oeuvre le Programme Communal de Développement Rural (PCDR) | Administration communale | Cadre de Vie | Cohésion sociale | Externe | Julie TESSIER | 40000 | 0,5 ETP | O/N | En cours | AGORA + FRW | 2025
|  | Action 2 | Encourager la végétalisation et fleuraison public-privé. | Administration communale | Cadre de Vie |  | Externe | Julie TESSIER | - | - | Nombre d'actions réalisés pour l'embellissement | A faire | - | 2025-2030
|  | Action 3 | Embellir les villages : façades privées, végétalisation des rues, fleuraison des portes d’entrée des villages, du Ravel et des sentiers, œuvre d’art et fresque murale. | Administration communale | Cadre de Vie |  | Externe | Julie TESSIER | A budgétiser | - | Nombre de points embellis | A faire | - | 2025-2030
|  | Action 4 | Veiller à une mixité sociale à travers la création de logements sociaux avec des partenariats avec des organismes publics ou privés. | Administration communale | Cadre de Vie |  | Externe | Julie TESSIER | - | - | O/N | A faire | - | 2025-2030
| O.O.6 |  | Mener des projets contre les inondations, entretien des cours d’eau et des fossés. | Administration communale
|  | Action 1 | Mettre en œuvre les mesures prévues dans le plan de gestion des risques d'inondations (PGRI) | Administration communale | Cadre de Vie |  | Externe | Pierre MAUYEN | - | - | O/N | A faire |  | 2025-2030
|  | Action 2 | Solliciter du SPW et de la Province de Namur une planification annuelle de l'entretien des cours d'eau. | Administration communale | Cadre de Vie | - | Externe | Pierre MAUYEN | - | - | Nombre d'entretien des cours d'eau/année | En cours | SPW | 2025
|  | Action 3 | Poursuivre l'entretien réguliers de nos égouts communaux | Administration communale | Cadre de Vie | - | Externe | Pierre MAUYEN | A budgétiser | - | Nombres d'égouts entretenus | En cours |  | 2025-2030
| O.O.7 |  | Opérationnaliser les actions prioritaire identifiées par le Contrat de Rivière Sambre et Affluents (CRSA) | Administration communale | Cadre de Vie |  |  | Julie TESSIER
|  | Action 1 | Collaborer à l'élaboration du programme d'action triennal (2026-2029) du Conrat de rivière Sambre et Affluents | Administration communale | Cadre de Vie | Cohésion sociale, Affaires Générales | Externe | Julie TESSIER | 1800 € / an | - | Nombre d'actions menées / année | A faire | Contrat de rivière Sambre et Affluents | 2026 - 2029
| O.O.8 |  | Réduire les déchets et adopter une attitude éco-responsable | Synergie | Cadre de Vie |  |  | Julie TESSIER
|  | Action 1 | Elaborer un plan de réduction des déchets | Administration communale | Cadre de Vie | Finances, Secrétariat général, Cohésion sociale | Externe | Julie TESSIER | A budgétiser | 0,5 ETP | O/N | A faire | BEP Environnement | 2026
|  | Action 2 | Etablir une charte d’éco-gestes pour le personnel (chauffage, éclairage, mobilité, ...) et en proposer l'adhésion aux membres du personnel | Synergie | Cadre de Vie | Cadre de Vie, Affaires générales, Secrétariat général, Population, Cohésion sociale, Finances, service social, service administratif CPAS, service aux personnes | Interne | Julie TESSIER | - | - | O/N | A faire | - | 2025
| O.O.9 |  | Développer la biodiversité (réserves naturelles, plantations) | Administration communale | Cadre de Vie |  |  | Julie TESSIER
|  | Action 1 | Etudier la possibilité de transformer le terrain communal situé "sentier de messe" en espace naturel ouvert au public | Administration communale | Cadre de Vie | Cohésion sociale | Externe | Julie TESSIER | A budgétiser | - | O/N | A faire | - | 2026
| O.O.10 |  | Améliorer les conditions de vie des enfants de la Commune | Administration communale | Cohésion sociale |  |  | Beatrice PLENNEVAUX
|  | Action 1 | Analyser les possibilités d'accueil pour la création d'un espace partagé pour les mouvements de jeunesse | Administration communale | Cohésion sociale | Cadre de vie | Externe | Dominique GILBERT | - | - | O/N | A faire | - | 2025
|  | Action 2 | Etudier la possibilité d'installer des fontaines à eau dans les cours de nos écoles | Administration communale | Cadre de Vie | Affaires générales | Interne | Béatrice PLENNEVAUX | A budgétiser | - | O/N | A faire | SWDE - PMS - ONE | 2026
|  | Action 3 | Prévoir des pédibus à proximité des implantations de Boignée et Ligny | Administration communale | Cadre de Vie | Affaires générales | Externe | Pierre MAUYEN Béatrice PLENNEAUX | A budgétiser | - | Nombre de pédibus | A faire | SPW | 2027
| O.O. 11 |  | Promouvoir la mixité sociale avec la réhabilitation des bâtiments existants | Synergie | Cadre de Vie |  |  | Julie TESSIER
|  | Action 1 | Actualiser le cadastre des biens immobiliers communaux et du CPAS | Synergie | Cadre de Vie | Service administratif CPAS | Interne | Julie TESSIER | - | - | O/N | En cours | - | 2026
|  | Action 2 | Développer une stratégie de valorisation des biens immobiliers communaux sur la durée de la mandature, en collaboration avec l'AIS et le Fonds du Logement | Administration communale | Cadre de Vie | Cohésion sociale | Interne | Julie TESSIER | - | - | Nombre de logements réhabilités | A faire | AIS Gembloux -Sombreffe | 2027
| O.O.12 |  | Poursuivre les rénovations énergétique du patrimoine communal | Synergie | Cadre de Vie
|  | Action 1 | Finaliser le marché PRR de la maison communale | Administration communale | Cadre de vie | Finances | Interne | Pierre MAUYEN | Prévue au budget | - | Décompte final | En cours | Prestataires, SPW | 2025-2026
|  | Action 2 | Rénover le bâtiment de la rue Gustave Fiévet | CPAS | Direction générale CPAS | Service administratif CPAS | Interne | Caroline ALLARD | 320000 prévu + subsides | - | Décompte final | En cours | Prestataires, SPW | 2026
|  | Action 3 | Etudier les possibilités de rénovation du site "Les merlettes 1" | CPAS | Direction générale CPAS | - | Interne | Caroline ALLARD | - | - | O/N | A faire | La Cité des Couteliers | 2030
| O.O.13 |  | Renforcer la sensibilisation aux économies d'énergie et prévenir la précarité énergétique | Synergie | Cadre de Vie |  |  | Pierre MAUYEN
|  | Action 1 | Organiser des campagnes de sensibilisation aux économies d'énergie en collaboration avec les partenaires du secteur (SPW, etc.) | Synergie | Affaires Générales | Cadre de vie Service social | Externe | Julie TESSIER | A budgétiser | - | Nombre de campagnes réalisées/année | A faire | SPW, BEP | 2026
|  | Action 2 | Proposition systématique de réalisation d'enquêtes individuelles dans le cadre du PAPE pour les ménages identifiés en précarité énergétique | CPAS | Service social | - | Interne | Caroline ALLARD | Subsidié | - | Nombre de ménages visités/ année | En cours | Prestataire | 2025-2030
|  | Action 3 | Développer la prise en charge de dépenses en matières préventives dans le cadre du fonds gaz-électricité | CPAS | Service social | - | Interne | Caroline ALLARD | Subsidié | - | Nombre de prises en charge / année | En cours | - | 2025-2030
| O.O.14 |  | Opérationnaliser les projets identifiés dans le Plan d'Action d'Energie Durable et du Climat Supra communal (PAEDC) | Administration communale | Cadre de Vie |  |  | Pierre MAUYEN
|  | Action 1 | Développer des actions de mobilité douce sur le territoire | Administration communale | Cadre de Vie | Affaires générales | Externe | Pierre MAUYEN | A budgétiser | 1 ETP | Nombre d'actions menées / année | En cours | BEP | 2025-2030
|  | Action 2 | Optimiser la performance énergétique des bâtiments communaux | Administration communale | Cadre de Vie | Affaires générales | Interne | Pierre MAUYEN | A budgétiser | 1 ETP | Réduction du coût des consommations | En cours | BEP | 2025-2030
|  | Action 3 | Developper la biodiversité notamment à travers la plantation de haie | Administration communale | Cadre de Vie | Affaires générales | Externe | Juliie TESSIER | A budgétiser | 1 ETP | Nombre de km de haie plantée | En cours | BEP | 2025-2030
|  | Action 4 | Mettre en place un système de récupération des eaux de pluie et de puits | Administration communale | Cadre de Vie | Affaires générales | Interne | Juliie TESSIER | A budgétiser | 1 ETP | Nombre de dispositifs installés | En cours | BEP | 2025-2030
|  | Action 5 | Revoir le système d'éclairage décoratif | Administration communale | Cadre de Vie | Affaires générales | Externe | Pierre MAUYEN | A budgétiser | 1 ETP | Nombre de points lumineux installés | En cours | BEP | 2025-2030
|  | Action 6 | Améliorer l'adaptation aux changements climatiques en renforçant l'isolation des bâtiments | Administration communale | Cadre de Vie | Affaires générales | Interne | Pierre MAUYEN | A budgétiser | 1 ETP | Nombre de travaux d'isolation effectués | En cours | BEP | 2025-2030
| O.O.15 |  | Valoriser l'agriculture locale et les circuits courts | Administration communale | Finances |  |  | Caroline ALLARD
|  | Action 3 | Mettre en place un tarif préférentiel pour les producteurs locaux sur le marché hebdomadaire et en favorisant leur intégration dans les marchés publics | Administration communale | Finances | Affaires générales | Externe | Caroline ALLARD | - | - | O/N | A faire | - | 2027
| O.O.16 |  | Intégrer des clauses sociales et environnementales dans les marchés publics | Synergie | Affaires Générales |  |  | Jonathan BURTAUX
|  | Action 1 | Adaptation des modèles de cahier des charges en incluant des clauses durables (entretien, fournitures…) et sociales ( recours à des mécanismes d'économies sociales, engagements de personnes en réinsertion, …) | Synergie | Affaires Générales | Finance Service administratif CPAS Direction générale CPAS | Interne | Jonathan BURTAUX | - | - | Nombre de cahier des charges adaptés | A faire | - | 2026-2030
|  | Action 2 | Sensibilisation du personnel à l’achat durable et aux règles de marchés publics par une formation collective | Synergie | Affaires Générales | Cadre de Vie, Affaires générales, Secrétariat général, Population, Cohésion sociale, Finances, service social, service administratif CPAS, service aux personnes | Interne | Jonathan BURTAUX | - | - | Nombre de sensibilisation/formations | A faire | Prestataires | 2026-2030
|  | Action 3 | Collaborer entre institutions pour harmoniser les clauses dans les marchés conjoints | synergie | Affaires Générales | Finance Service administratif CPAS Direction générale CPAS | Interne | Jonathan BURTAUX | - | - | O/N | A faire | - | 2026-2030
O.S.4 |  |  | ETRE UNE COMMUNE QUI ACCENTUE LA DIGITALISATION
| O.O.1 |  | Renforcer la sécurité sur le territoire | Administration communale | Cadre de Vie |  |  | Jonathan BURTAUX
|  | Action 1 | Solliciter la zone de police SAMSOM pour l'installation de nouveaux radars répressifs et de préventifs | Administration communale | Secrétariat général | Cadre de vie | Externe | Jonathan BURTAUX | - | - | O/N | A faire | Zone de police SAMSOM | 2025
|  | Action 2 | Installer un guichet digital au sein de la maison communale pour acter des plaintes sans devoir se déplacer à l'hôtel de police à Sambreville. | Administration communale | Cadre de Vie | Affaires Générales | Externe | Pierre MAUYEN | A budgétiser | - | O/N | En cours | Zone de police SAMSOM | 2026-2027
|  | Action 3 | Installer des caméras de surveillance sur le territoire | Administration communale | Cadre de vie | Affaires Générales | Externe | Pierre MAUYEN | A budgétiser | - | O/N | A faire | Zone de police SAMSOM | 2028-2029
| O.O.2 |  | Renforcer les compétences digitales des enseignants et des enfants | Administration communale | Affaires Générales |  |  | Béatrice PLENNEVAUX
|  | Action 1 | Mettre en place des bulletins informatisés dans toutes les implantations. | Administration communale | Affaires Générales |  | Externe | Béatrice PLENNEVAUX | A budgétiser | - | O/N | A faire | Prestataires | 2026
|  | Action 2 | Prévoir des formations spécifiques aux enseignants sur l'utilisation du matériel informatique | Administration communale | Affaires Générales |  | Interne | Béatrice PLENNEVAUX | A budgétiser | - | Nombre/année | A faire | Prestataires | 2025-2029
|  | Action 3 | Rationnaliser les plateformes de communication vers les parents et les enseignants pour plus d'efficience | Administration communale | Affaires Générales |  | Interne | Béatrice PLENNEVAUX | A budgétiser | - | Réduction du nombre de plateformes | A faire | Prestataires | 2026-2027
| O.O.3 |  | Améliorer l'information du citoyen | Synergie | Direction générale et Direction générale CPAS |  |  | Jonathan BURTAUX
|  | Action 1 | Identifier les localisations pertinentes pour des panneaux d'information digitaux | Administration communale | Affaires Générales | Cadre de vie | Interne | Pierre MAUYEN | - | - | O/N | A faire | - | 2026
|  | Action 2 | Installer les panneaux d'information digitaux | Synergie | Cadre de vie | Affaires Générales Service administratif CPAS | Externe | Pierre MAUYEN | A budgétiser | - | Nombre | A faire | - | 2027
|  | Action 3 | Acquérir le matériel nécessaire à la retransmission en ligne des Conseils communaux | Administration communale | Affaires Générales | Cadre de vie | Interne | Pierre MAUYEN | A budgétiser | - | O/N | En cours | Benchmarking | 2026
|  | Action 4 | Adapter le règlement d'ordre intérieur du Conseil communal | Administration communale | Affaires Générales | - | Interne | Jonathan BURTAUX | - | - | O/N | A faire | UVCW | 2026
|  | Action 5 | Création d’une rubrique “Questions fréquentes” sur le site internet du CPAS | CPAS | Direction générale CPAS | Service Social Service aux personnes Service administratif CPAS | Interne | Caroline ALLARD | - | - | O/N | A faire | - | 2026
|  | Action 6 | Créer une brigade mobile dédiée à l'accompagnement numérique | Synergie | Direction générale CPAS | Service aux personnes Service social Cohésion sociale | Externe | Caroline Allard Pierre MAUYEN | A budgétiser | - | Recrutement dans la fonction | A faire | - | 2028
|  | Action 7 | Informer les citoyens sur des thématiques sociales et l'actualité du CPAS | Synergie | Service aux personnes Service social Direction générale CPAS | Affaires générales | Externe | Caroline Allard | - | - | Nombre de parution d'articles du CPAS | En cours | - | 2025-2030
| O.O.4 |  | Améliorer l'efficience de l'Administration | Synergie | Direction générale et Direction générale CPAS |  |  | Jonathan BURTAUX
|  | Action 1 | Poursuivre la mise en œuvre des recommandations de l'étude organisationnelle en développant des solutions digitales | Synergie | Direction générale Direction générale CPAS | Cadre de Vie, Affaires générales, Secrétariat général, Population, Cohésion sociale, Finances, service social, service administratif CPAS, service aux personnes | Interne | Jonathan BURTAUX | A budgétiser | - | Nombre de solutions opérationnalisées | En cours | Prestataires | 2025-2030
|  | Action 2 | Prendre renseignement sur un nouveau logiciel de gestion de l'aide sociale | CPAS | Direction générale CPAS | Service Social | Interne | Caroline ALLARD | 40000 frais unique + 10000/an | - | O/N | En cours | - | 2027
O.S.5 |  |  | ETRE UNE COMMUNE QUI VEILLE AU MAINTIEN DE FINANCES COMMUNALES SAINES
| O.O.1 |  | Développer une vision budgétaire pluriannuelle pour la Commune/ le CPAS | Synergie | Direction générale et Direction générale CPAS |  |  | Jonathan BURTAUX
|  | Action 1 | Elaborer un tableau de prévision budgétaire pluriannuelle | Synergie | Direction financière | Direction générale Direction générale CPAS | Interne | Jonathan BURTAUX & Caroline ALLARD | - | - | O/N | A faire | - | 2026
|  | Action 2 | S'inscrire dans une vision pluriannuelle et de respect de l'équilibre budgétaire lors de l'élaboration du budget et des MB | Synergie | Direction financii!re Direction générale Direction générale CPAS | Finances, Cadre de Vie, Affaires générales, Cohésion sociale, Population, Secrétariat général | Interne | Jonathan BURTAUX & Caroline ALLARD | - | - | Présenter un budget et des MB en équilibre | A faire | - | 2025-2030
|  | Action 3 | Elaborer un plan d'embauche pluriannuel tenant compte des contraintes budgétaires | Synergie | Affaires générales | Finances, Cadre de Vie, Cohésion sociale, Population, Secrétariat général | Interne | Jonathan BURTAUX | - | - | O/N | A faire | - | 2026
|  | Action 4 | Elaborer un plan de formation pluriannuel | Synergie | Affaires générales | Finances, Cadre de Vie, Cohésion sociale, Population, Secrétariat général | Interne | Jonathan BURTAUX | - | - | O/N | En cours | - | 2026
|  | Action 5 | Elaborer un plan pluriannuel de renouvellement du charroi communal | Synergie | Cadre de Vie | Finances | Interne | Jonathan BURTAUX | - | - | O/N | En cours | - | 2026
|  | Action 6 | Mutualiser la gestion de la trésorerie entre la Commune et le CPAS en tenant compte des besoins respectifs de chaque entité | Synergie | Direction financière | - | Interne | Jonathan BURTAUX & Caroline ALLARD | - | - | En continu | En cours | - | 2025 - 2030
|  | Action 7 | Anticiper les besoins liés à de nouveaux projets sociaux ou dépenses substantielles du CPAS lors des CODIR commun | Synergie | Direction générale CPAS | Direction financière | Interne | Jonathan BURTAUX & Caroline ALLARD | - | - | O/N | En cours | - | 2025 - 2030
|  | Action 8 | Assurer un pilotage budgétaire trimestriel en CODIR (dont présence du Bourgmestre et de la Présidente du CPAS) | Synergie | Direction financière Direction générale et Direction générale CPAS |  | Interne | Caroline ALLARD et Jonathan BURTAUX | - | - | Avoir réalisé un suivi trimestriel | En cours | - | 2025 - 2030
| O.O.2 |  | Soutenir la mise en place d'un meilleur contrôle de gestion / des dépenses | Synergie | Direction financière |  |  | Jonathan BURTAUX
|  | Action 1 | Avoir défini des indicateurs de contrôle de gestion pertinents pour chaque service | synergie | Direction financière Direction générale et Direction générale CPAS |  |  | Jonathan BURTAUX & Caroline ALLARD | - | - | O/N | à faire | - | 2026
|  | Action 2 | Assurer un reporting périodique des indicateurs de contrôle de gestion et, en cas d'écart significatif, définir et mettre en oeuvre des mesures correctrices | synergie | Direction financière Direction générale et Direction générale CPAS | Finances Cadre de Vie, Affaires générales, Cohésion sociale, Population, Secrétariat général | Interne | Jonathan BURTAUX & Caroline ALLARD | - | - | Avoir réalisé un reporting trimestriel | à faire | - | 2026
|  | Action 3 | Veiller à la réalisation et au suivi des projets repris au budget extraordinaire | Synergie | Direction générale Direction générale CPAS | Cadre de Vie, Affaires générales, Cohésion sociale, Population, Secrétariat général | Interne | Jonathan BURTAUX, Caroline ALLARD, Pierre MAUYEN | - | - | Pourcentage d'engagement | - | - | 2025-2030
|  | Action 4 | Avoir défini pour chaque service des gains d'efficience uniquement pour des processus-clés et prioritaires | Synergie | Direction générale et Direction générale CPAS | Cadre de Vie, Affaires générales, Cohésion sociale, Population, Secrétariat général | Interne | Jonathan BURTAUX, Caroline ALLARD | - | - | Avoir défini et mis en œuvre des actions | A faire | - | 2025-2030
|  | Action 5 | Poursuivre la stratégie régulière des entretiens de voiries | Administration communale | Cadre de vie | - | Externe | Pierre Mauyen | - | - | O/N | - | - | 2025-2030
|  | Action 6 | Poursuivre la stratégie régulière des entretiens des bâtiments | Administration communale | Cadre de vie | - | Externe | Pierre Mauyen | - | - | O/N | - | - | 2025-2030
|  | Action 7 | Développer une culture du "mieux dépenser" et d' "économies intelligentes" avec mise en place d'un programme d'action | Synergie | Direction générale Direction générale CPAS Direction financière | Cadre de Vie, Affaires générales, Cohésion sociale, Population, Secrétariat général | Interne | Jonathan BURTAUX & Caroline ALLARD | - | - | O/N | - | - | 2025-2030
| O.O.3 |  | Renforcer le pilotage interne et l’évaluation des actions menées | Synergie | Direction générale et Direction générale CPAS |  |  | Caroline ALLARD
|  | Action 1 | Etablir un rétroplanning systématique des projets et actions pour les dossiers structurants | Synergie | Direction générale Direction générale CPAS | Service administratif CPAS Finances Cadre de Vie, Affaires générales, Cohésion sociale, Population, Secrétariat général | Interne | Jonathan BURTAUX & Caroline ALLARD | - | - | O/N | - | - | 2025-2030
|  | Action 2 | Créer un tableau de bord organisationnel interactif reprenant les indicateurs clés liés aux objectifs du PST et en assurer le suivi | Synergie | Direction générale Direction générale CPAS | Service administratif CPAS Finances Cadre de Vie, Affaires générales, Cohésion sociale, Population, Secrétariat général | Interne | Jonathan BURTAUX & Caroline ALLARD | - | - | O/N | - | - | 2026
|  | Action 3 | Adapter le rapport d’activité annuel en le structurant autour des grands axes du PST | Synergie | Direction générale CPAS | Service administratif CPAS Service social Service aux personnes | Interne | Caroline ALLARD | - | - | O/N | - | - | 2026
|  | Action 4 | Création d’une fiche d'évaluation pour les actions en vue d'une présentation aux organes | CPAS | Direction générale CPAS | Service administratif CPAS Service social Service aux personnes | Interne | Caroline ALLARD | - | - | O/N | - | - | 2026
| O.O.4 |  | Etablir/Percevoir/Récupérer les taxes communales/redevances et des aides sociales de manière juste et équitable | Administration communale | Direction financière |  |  | Jonathan BURTAUX
|  | Action 1 | Etablir un calendrier annuel des enrolements des taxes | Administration communale | Finances | - | Interne | Jonathan BURTAUX | - | - | O/N | A faire | - | 2026
|  | Action 2 | Lutter contre toute fraude visant à éluder les taxes communales | Administration communale | Finances | - | Interne | Jonathan BURTAUX | - | - | Avoir mis en place des mesures de lutte contre la fraude | A faire | - | 2026
|  | Action 3 | Recouvrer après 12 mois les taxes/redevances payées de manière non spontannées | Administration communale | Finances | - | Interne | Jonathan BURTAUX | - | - | Taux de recouvrement | A faire | - | 2026
|  | Action 4 | Développer un outil interactif organisationnel de suivi des récupérations d'aides sociales et de reconstitution des garanties locatives | CPAS | Service administratif CPAS | Direction financière | Interne | Caroline ALLARD | - | - | O/N | En cours | - | 2026
| O.O.5 |  | Soutenir une démarche de contrôle interne raisonnable, progressif, adaptable, positif et intégré | Synergie | Direction générale et Direction générale CPAS |  |  | Caroline ALLARD
|  | Action 1 | Actualiser le cadre général du système de contrôle interne | CPAS | Direction générale CPAS | - | Interne | Caroline ALLARD | - | - | O/N | A faire | - | 2026-2027
|  | Action 2 | Elaborer une matrice et une cartographie des risques. | Synergie | Direction générale et Direction générale CPAS | - | Interne | Caroline ALLARD et Jonathan BURTAUX | - | - | O/N | A faire | _ | 2026
|  | Action 3 | Developper et enrichir les moyens d'action pour identifier et maitriser les risques repris dans la cartographie | Synergie | Direction générale et Direction générale CPAS | Service social Service aux personnes Direction générale CPAS | Interne | Caroline ALLARD et Jonathan BURTAUX | - | - | Nombre d'indicateurs | A faire | - | 2026-2027
|  | Action 4 | Elaborer un système de monitoring global visant à une évaluation permanente par le Comité de direction commun | Synergie | Direction générale et Direction générale CPAS | Affaires générales Service administratif CPAS | Interne | Caroline ALLARD et Jonathan BURTAUX | - | - | O/N | A faire | - | 2027